## 附表1
附表2：
2023年保障性安居工程基本建成项目表11月份进度
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 年度基本建成计划情况 |  |  | 年度基本建成计划进展情况
[8 empty] | 年度计划完成投资 （万元） | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 （㎡） | 已基本建成套数 | 已完成建筑面积 （㎡）
1 | 崇秀新村一期 | 育英路南、海兴路西 | 棚改安置房 | 沪海公司 | 海门市建筑设计院有限公司 | 南通华鼎建设工程有限公司 | 南通方正建设监理咨询有限公司 | 6000 | 464 | 86771 | 464 | 86771
2 | 崇秀新村二期 | 规划育英路南、岷江路东、 规划创新路北、规划海兴路西 |  | 沪海公司 | 海门市建筑设计院有限公司 | 宏昌建筑集团有限公司 | 江苏建汇建设项目管理有限公司 | 500 | 542 | 99781 | 542 | 99781
3 | 绿茵港湾三期 | 人民路南、瓯江路西 |  | 沪海公司 | 南通四建集团建筑设计有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 南通方正建设监理咨询有限公司 | 17000 | 550 | 90382 | 550 | 90382
4 | 立新小区6期 | 苏州路南、长安路西 |  | 沪海公司 | 海门市建筑设计院有限公司 | 中联世纪建设集团有限公司 | 南通市建设监理有限责任公司 | 5300 | 350 | 72418 | 350 | 72418
5 | 都市五星东区 | 日新河西，红海路南 新园路东，河海路北 |  | 海赋建设 | 南通市规划设计院有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 15000 | 752 | 113500 | 0 | 0
[8 empty] | 43800 | 2658 | 462852 | 1906 | 349352 | bar: 2023年保障性安居工程基本建成项目表11月份进度 序号