附件：

医疗保障领域2020年度为民惠民十大项目及任务分解

| 序号 | 项 目 | 牵头人 | 责任单位 | 完成 时限 | 推进情况（截止7月底） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合做好基本医疗保险和生育保险南通市级统筹工作，推进基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息系统六个方面与南通市区相一致。 | 苏小丽 陈 平 | 待遇保障科 职工医保中心 居民医保中心 | 全 年 | 2020.1.1起，实行基本医疗保险和生育保险的基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息管理“六统一”的基本医疗保险南通市级统筹制度。 |
| 2 | 深入实施全民参保计划，继续做好11类特殊对象居民医疗保险个人缴费财政代缴工作，基本医疗保险参保覆盖率动态保持在98%以上，力争应保尽保。 | 陆晓娟 | 待遇保障科 职工医保中心 居民医保中心 | 全 年 | 继续实施全民参保计划，每月通报各区镇居民参保情况，督促区镇抓好参保率。截止7月底，职工医保参保人数241782人，居民医保参保人数648922人，基本医保参保率动态保持在98%以上。11类特殊对象居民医疗保险个人缴费财政代缴工作已落实，免缴对象为25650人，财政补助资金923.40万元已经结算到位。 |
| 3 | 及时跟进南通市医保目录、医疗服务项目和价格调整，做好高血压、糖尿病门诊用药保障政策落实，提高参保人员基本医疗报销待遇，城乡居民大病医疗保险起付线降低至1万元。 | 陆晓娟 | 待遇保障科 医药管理科 职工医保中心 居民医保中心 | 全 年 | 中心及时跟进南通市医保目录、医疗服务项目和价格调整，确保海门参保人员及时享受相关政策。居民医保“高血压、糖尿病”两病患者按规定办理确诊备案，自备案之日起，在规定的定点医疗机构发生的符合医疗保险规定的专项门诊用药费用，按照单个病种1600元/年.人，两个病种2000元/年.人的限额，由社会医疗统筹基金按照50%的比例结付。2020年1月起，居民医保门诊统筹限额由600元提高至800元；有转院单异地就医备案，取消了出市10%的个人负担；住院报支比例 都有了提高，居民大病医疗保险起付线降低至1万元。 |
| 4 | 完善城乡医疗救助“一站式”救助模式，建立医疗救助对象动态调整机制，深入开展医疗救助和因病致贫家庭阶梯式医疗补偿救助，实现建档立卡低收入人口全覆盖。 | 倪浩淞 | 医药管理科 | 全 年 | 1.已建立医疗救助联系会议制度，完善了动态调整机制； 2.已完成年度因病致贫家庭阶梯式医疗补偿救助任务； 3.年度实现了建档立卡低收入人口医疗救助全覆盖。 |
| 5 | 全面实施长期照护保险制度，稳步推进机构照护服务、居家照护服务，不断拓展服务范围、完善服务项目。 | 何 韦 | 待遇保障科 职工医保中心 居民医保中心 | 全 年 | 20191201 海门市正式实施长期照护保险制度。20191220 我市正式开始受理失能评定申请。 20191229 海门申丞护理院通过定点，成为我市首家照护保险服务机构。 20191231 医保局召开海门市长期照护保险制度新闻发布会。 20200117 医保局机关科室、医保中心、海门市仁济医院赴南通四院学习失智评定业务。 20200416 海门市仁济医院失智评定专家赴通州学习失智评定业务。 20200420 首次居家照护补助发放到位。 20200420 失智评定工作在海门申丞护理院正式启动。2名南通专家现场教学，教授失智评定业务。 20200515 照护保险居家上门服务机构定点工作完成，首批14家机构纳入定点。 20200529 举办定点居家照护服务机构培训班，为期五天半，分别进行照护保险政策培训和居家照护服务技能培训。 20200610 海门市启动照护保险居家上门照护服务。20200612 举办海门市照护保险推介动员会叠石桥专场。 |
| 6 | 全面推进按病种收付费工作，按病种付费的病种数量180种以上，按病种付费的基金支出占住院统筹基金支出比例达到省市要求。 | 倪浩淞 | 医药管理科 职工医保中心 居民医保中心 | 全 年 | 截止7月底，全市按病种付费的基金支出占住院统筹基金支出比例为27.48%，高于南通市平均水平13个百分点。 |
| 7 | 推进异地就医便捷化工作，全市异地就医医院联网覆盖率100%。 | 倪浩淞 | 医药管理科 职工医保中心 居民医保中心 | 全 年 | 全市异地就医医院联网覆盖率动态保持100%，7月31日起，异地就医“一单制”我区参保人员在长三角地区门诊直接结算，异地就医进一步便捷化。 |
| 8 | 做好公立医院药品、高值耗材采购纳入省级平台招标工作，鼓励民营医院使用入围药品和耗材。 | 倪浩淞 | 医药管理科 | 全 年 | 完成了江苏省第二轮公立医疗机构医用耗材组团联盟采购任务和第二轮申报。 |
| 9 | 实施职工医保个人医疗账户结余资金购买商业医疗保险制度。 | 苏小丽 | 职工医保中心 | 1月份 | 根据《关于统一全市商业保险机构承办个人医疗账户购买商业医疗保险有关规定的通知》，目前已在我区备案的公司有6家：中国人民财产保险股份有限公司海门支公司、中国人民健康保险股份有限公司海门支公司、中华联合财产保险股份有限公司海门支公司、利安人寿保险股份有限公司南通分公司海门支公司、东吴人寿保险股份有限公司南通分公司、中国人寿保险股份有限公司海门支公司。且可根据本人意愿，自愿以本人或其直系亲属（父母、配偶、子女）作为被保险人，向定点保险机构投保，购买经备案的保险产品。 |
| 10 | 落实基金监管政治责任，保持打击欺诈骗取医疗保险基金高压态势，确保老百姓救命钱安全。 | 倪浩淞 | 基金监管科 职工医保中心 居民医保中心 | 全 年 | 截止目前，处理违规药店45家（次），违规医疗机构7家（次），共追回违规费用，处违约金共计574.48万元。 |