海门市人民政府文件

海政发〔2020〕5号

市政府关于分解落实2020年市政府

重点工作任务及为民办实事项目的通知

各区、镇人民政府（管委会），市各委办局，市各直属单位，各垂直管理部门（单位）：

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是长三角一体化规划纲要实施起步之年，更是海门高质量发展纵深推进关键之年。按照市委十四届九次全会的总体部署要求，市政府将市十七届人大四次会议审议通过的《政府工作报告》细化分解为9个方面173项重点工作和10个方面50件为民办实事项目，由市政府分管领导牵头负责，牵头单位和协同单位具体落实。现将《2020年市政府重点工作任务分解表》《2020年为民办实事项目任务分解表》印发给你们，请进一步细化目标任务、明确时序进度、健全责任体系、抓好推进落实，确保按时圆满完成各项目标任务。市政府将对重点工作任务和为民办实事项目的进展情况进行跟踪督查。

附件1：《2020年市政府重点工作任务分解表》

附件2：《2020年为民办实事项目任务分解表》

海门市人民政府

2020年2月23日

附件1

2020年市政府重点工作任务分解表

| 重点 工作 | 序号 | 主 要 任 务 | 牵头 领导 | 牵头 单位 | 协同 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、突出跨江融合，构建一体化发展新格局 | 1 | 立足“大通州湾”核心区和新出海口建设主力军发展定位，积极参与“大通州湾”建设。 | 沈旭东 | 政府办 | 海门港新区 各有关部门 | 全年 |
|  | 2 | 围绕中天绿色精品钢、海螺新材料等重大项目落地开工，完善海门港新区功能配套，提升港口能级，推进东灶新河及内河港池、小庙洪上延航道、三夹沙南支航道及企业码头报批建设。 | 周国强 | 交通局 | 海门港新区 | 全年 |
|  | 3 | 通海港区一期项目力争获批进境粮食指定口岸资质、二期工程启动实施，构建与洋山港快送直达的“水上巴士”集装箱运输系统，完成吞吐量140万标箱。 | 周国强 姜 勇 | 交通局 商务局 | 发改委 开发区 通海港口公司 | 全年 |
|  | 4 | 推进疏港铁路一期工程建设，力争通海港区至通州湾疏港航道与海门港作业区码头同步开工，全面构建“铁路连港区、内河到码头、港口通大洋”公铁水一体化多式联运集疏运体系。 | 周国强 | 交通局 | 开发区 海门港新区 | 全年 |
|  | 5 | 大力推进港产融合，加快打造沿江沿海临港高端绿色产业基地，培育壮大特色海洋经济。 | 沈旭东 | 发改委 | 投资服务中心 开发区 海门港新区 临江新区 三厂工业园区 | 全年 |
|  | 6 | 坚持交通先行，瞄准沪苏通综合交通枢纽城市目标，高标准编制《综合立体交通网规划（2021—2050年）》，推动交通格局由单一体系型、基本通达型向综合枢纽型、集成运输型转变。 | 周国强 | 交通局 | 自然资源局 各区镇 | 全年 |
| 一、突出跨江融合，构建一体化发展新格局 | 7 | 积极谋划轨道交通、过江通道建设，稳定北沿江高铁海门段线型和海门北站方案，加快崇海通道、海太通道、临永通道、如通苏湖城际铁路海门段、南通至海门路面城际轨道交通项目研究，打造联通上海苏南、融入南通主城的复合型交通走廊。 | 周国强 | 交通局 | 自然资源局 相关区镇 | 全年 |
|  | 8 | 围绕南通空铁枢纽布局，启动南通绕城高速、沿江快速公路、王川线、G40常乐互通等项目前期工作，加快江海路快速化改造，完成G345东延、G228三星段改扩建、港西路南延工程，全力打造“八横十纵”快速路网体系。 |  | 交通局 住建局 | 自然资源局 相关区镇 交通产业集团 | 全年 |
|  | 9 | 落实长三角一体化发展规划纲要和上海“1+8”大都市圈空间协同规划，研究出台海门实施方案，加快建设上海“北大门窗口”。 | 沈旭东 周国强 | 发改委 自然资源局 | 各区镇 相关部门 | 全年 |
|  | 10 | 密切与苏南、上海等地友城交流，建立精准对接的跨江合作机制，在产业培育、创新精神、营商环境等方面全面对标苏南，构建高质量、一体化发展格局。 | 沈旭东 | 发改委 | 审批局 投资服务中心 | 全年 |
|  | 11 | 加强苏南产业研究和项目招引，实现产业链条分工协作、融合发展。 |  | 发改委 投资服务中心 项目办 |  | 全年 |
|  | 12 | 推进园区共建，提档升级海门科技园上海创新中心、复旦科技园等沪海合作园区。 | 沈旭东 姜 勇 | 发改委 科技局 | 开发区 临江新区 | 全年 |
|  | 13 | 健全公共服务同城化体系，招引一批国际化、品牌化养老、教育机构，深化异地就医直接结算试点，畅通公共交通、文化体育等资源共享通道。 | 黄 静 陈 敢 周国强 | 民政局 卫健委 医保局 教体局 文广旅局 交通局 |  | 全年 |
| 二、追求更高质量，打造现代产业新体系 | 14 | 牢固树立“没有大项目就没有海门高质量发展未来”理念，扎实开展“大项目突破年”活动，一切围绕大项目转，一切围绕大项目干，形成以大项目论英雄、论奖惩的鲜明导向。 | 沈旭东 | 投资服务中心 项目办 | 各区镇 相关部门 | 全年 |
|  | 15 | 完善招商机制，配强招商队伍，瞄准苏南、北上广深等重点区域，加强产业图谱、重点客商研究，综合运用驻点招商、市场化专业招商、资本招商、飞地招商等模式，主攻重特大项目，全年新引进超10亿元项目30个，其中超50亿元项目3个，超100亿元项目1个。 |  | 投资服务中心 | 各招商分局 各区镇 | 12月底前 |
|  | 16 | 持续开展集中开工、进度观摩、季度竞赛等活动，加强项目全周期管理、全流程服务，推进签约项目早启动、开工项目快达产，全年新开工超10亿元项目25个，其中超20亿元项目5个，超50亿元项目2个，超100亿元项目1个。 |  | 项目办 | 各区镇 | 12月底前 |
|  | 17 | 举全市之力保障重特大项目建设，倒排节点，挂图作战，确保中天绿色精品钢项目一期工程8月底前开工建设，力争招商局重工2号船坞项目年内完成主体工程。 |  |  | 开发区 海门港新区 | 8月 底前 |
|  | 18 | 加强“3+3”产业细分领域研究，精心绘制产业图谱，出台区镇主导产业发展指导意见，强化市域统筹，注重错位发展，推动优势主导产业强链补链、集聚集群，全年工业应税销售突破1460亿元。 | 沈旭东 姜 勇 | 发改委 | 各区镇 | 12月底前 |
|  | 19 | 推动装备制造产业向高端绿色、关键配套、高附加值方向发展，持续做强豪华邮轮、机器人两大地标产业。 |  |  | 开发区 正余镇 | 全年 |
|  | 20 | 发挥中天绿色精品钢、中航轻合金等旗舰型项目带动作用，在海门港新区规划布局绿色精品钢基地和配套绿色材料产业园，推动四甲新材料产业园创建省军民融合示范园。 |  |  | 海门港新区 四甲镇 | 全年 |
|  | 21 | 加强生物医药产业公共服务平台建设，支持临江新区按照“产业+平台+资本”发展模式，开展产业链垂直整合，打造长三角知名药谷。 |  |  | 临江新区 财政局 | 全年 |
| 二、追求更高质量，打造现代产业新体系 | 22 | 推动电子信息产业向数字经济领域延伸，积极布局集成电路设备制造及封装测试、5G商用、大数据、人工智能、区块链等前沿产业。 | 沈旭东姜 勇 | 发改委 | 开发区 高新区 | 全年 |
|  | 23 | 推动建筑产业向装配式、智慧建筑方向发展，建筑业总产值达2100亿元。 | 周国强 | 住建局 |  | 12月底前 |
|  | 24 | 推动现代家纺向个性化设计、定制化生产、品牌化销售转型，实现家纺线上线下销售额1280亿元。 | 沈旭东姜 勇 | 发改委 商务局 | 叠石桥家纺产业园区 |  |
|  | 25 | 促进制造业和现代服务业深度融合，加快发展现代物流、服务外包、研发设计、电子商务等生产性服务业，优化提升现代商贸、文体旅游、健康养老等生活性服务业，力争培育南通市级以上服务业集聚区2家，服务业应税销售增长20%以上。 | 沈旭东 | 发改委 | 各区镇 服务业领导小组成员单位 |  |
|  | 26 | 大力发展楼宇经济，新培育纳税超5000万元主题特色楼宇2家以上。 |  | 发改委 商务局 | 相关园区 |  |
|  | 27 | 深入实施“1532”工业大企业培育计划，新培育应税销售超20亿级企业3家以上。 | 姜 勇 | 发改委 |  |  |
|  | 28 | 研究制定海门经济高质量发展政策意见，全力促进规模企业上台阶、小微企业上规模，培育一批“单打冠军”“行业小巨人”，新增规上工业企业100家、服务业企业40家。 | 沈旭东 姜 勇 |  | 相关部门 |  |
|  | 29 | 推动数字经济与实体经济深度融合，加强工业互联网平台建设，引导骨干企业开展设备更新和技术改造，新增“上云”企业20家、南通市级以上智能车间2家，高技术制造业投资占工业投资比重达35%。 | 姜 勇 |  | 统计局 | 12月底前 |
|  | 30 | 强化标准、质量和品牌建设，参与国际、国内和行业标准制定6项，培育中国驰名商标2件。 | 陈 敢 | 市监局 |  | 12月底前 |
|  | 31 | 抢抓国家多层次资本市场改革机遇，力争新增挂牌上市企业2家。 | 沈旭东 | 金融监管局 |  | 12月底前 |
| 二、追求更高质量，打造现代产业新体系 | 32 | 落实国家支持民营企业发展“28条”，集成优化涉企政策，巩固拓展减税降费成效，提升政策激励的精准性、兑现的时效性。 | 沈旭东 姜 勇 | 发改委 财政局 税务局 |  | 全年 |
|  | 33 | 建立“十个一”常态化服务企业机制，构建“亲”“清”新型政商关系。 | 沈旭东 | 发改委 | 各成员单位 | 全年 |
|  | 34 | 持续开展企业“健康体检”，做细做实挂钩服务，实现企业走访全覆盖。 | 沈旭东 姜 勇 |  | 相关部门 | 全年 |
|  | 35 | 优化土地资源配置，支持区镇建设标准厂房，深入实施土地“双整治”专项行动，盘活存量建设用地9000亩、城镇低效用地再开发1000亩。 | 周国强 | 自然资源局 | 各区镇 | 12月底前 |
|  | 36 | 完善金融机构服务实体经济发展考核制度，推动海门金融中心开业运营，开展区域现金处理中心试点，扩大中小企业信贷风险补偿资金池、转贷基金覆盖面，新增有效信贷投放100亿元。 | 沈旭东 | 金融监管局 人行 | 财政局 保障房集团 | 12月底前 |
|  | 37 | 深入开展工业百强、服务业二十强、建筑业十强、张謇式优秀企业家评选，加快推进新生代企业家培养与传承，着力打造一支具有海门特质、国际视野的优秀企业家队伍。 | 沈旭东 陈 敢 周国强 姜 勇 | 发改委 住建局 农业农村局 | 财政局 税务局 | 12月底前 |
| 三、深化改革开放，激发区域竞争新活力 | 38 | 以“一区多园”为方向，推动开发园区整合优化，构建以国家级开发区为引领的“1+3+5+N”园区发展新格局。 | 沈旭东 | 编 办 商务局 | 各区镇 | 全年 |
|  | 39 | 推动开发园区去行政化，促进开发园区聚焦招商引资、企业服务、经济管理主职主业，围绕1–2个特色主导产业和1–2个战略新兴产业，加强上下游产业布局规划，推进形成主导产业、新兴产业共生互补的生态体系。 |  | 组织部 编 办 发改委 | 审批局 投资服务中心 相关园区 | 全年 |
| 三、深化改革开放，激发区域竞争新活力 | 40 | 加快省级以上开发园区全链赋权改革，推进“证照分离”改革省级以上开发园区全覆盖，实现国家级开发区“区事区办”。 | 沈旭东 | 编 办 审批局 市监局 司法局 | 开发区 叠石桥家纺产业园区 | 全年 |
|  | 41 | 充分发挥开发园区经济发展主战场作用，推进要素资源向园区倾斜、发展压力向园区传导、重大项目向园区集聚。 | 沈旭东 周国强 | 项目办 发改委 自然资源局 | 财政局 各园区 | 全年 |
|  | 42 | 坚持“亩产论英雄”发展导向，提高园区产业用地绩效评价标准。 | 沈旭东 | 项目办 | 各园区 | 全年 |
|  | 43 | 推进开发园区争先进位，开发区力争跻身全省国家级开发区前10强，海门工业园区在省级开发区排名中前移5位，海门港新区争创省级开发区，临江新区争创省级高新区。 | 沈旭东姜 勇 | 开发区 叠石桥家纺产业园区 海门港新区 临江新区 | 商务局 科技局 | 全年 |
|  | 44 | 加强中心镇工业集中区和特色小镇规划建设，促进产业集聚、特色发展。 | 沈旭东 周国强 | 发改委 自然资源局 | 各区镇 | 全年 |
|  | 45 | 持续深化“放管服”改革，完善权力清单动态调整机制，加强政务服务事项标准化建设，抓好“一门、一窗、一网、一件事”改革，打造全天候智慧政务自主服务平台。 | 沈旭东 | 审批局 | 相关部门 | 12月底前 |
|  | 46 | 建立政务服务“好差评”制度，完善数字化联合审图、联合验收等并联审批机制，探索不动产登记“多测合一”，巩固行政审批“1220”改革成果。 | 沈旭东 周国强 | 审批局 住建局 自然资源局 |  | 12月底前 |
|  | 47 | 整合区镇审批服务执法力量，构建“1+4”基层治理模式。 | 沈旭东 | 编 办 | 相关部门 各区镇 | 全年 |
| 三、深化改革开放，激发区域竞争新活力 | 48 | 继续深化国有企业改革，完善法人治理结构，探索职业经理人制度，优化经营业绩考核，不断增强企业市场竞争力。 | 沈旭东 | 国资办 | 城发集团 交通产业集团 保障房集团 | 全年 |
|  | 49 | 深化水务一体化改革。 | 沈旭东 周国强 | 国资办 住建局 | 城发集团 各区镇 | 全年 |
|  | 50 | 启动实施公益类事业单位改革。 | 沈旭东 | 编 办 人社局 | 相关部门 | 全年 |
|  | 51 | 完善科技创新体系，优化沿江创新布局，积极创建国家创新型城市。 | 姜 勇 | 科技局 | 开发区 三厂工业园区 临江新区 | 全年 |
|  | 52 | 突出企业创新主体地位，开展创新型领军企业梯度培育工程，高新技术企业力争突破240家。 |  |  | 各区镇 | 12月底前 |
|  | 53 | 深化政产学研合作，实施“百企百家百校”工程，发挥科技镇长团作用，全年组织产学研活动不少于10次，建立“校企合作联盟”100家以上。 | 姜 勇 劳剑东 |  |  | 12月底前 |
|  | 54 | 持续深化国家知识产权示范市建设，力争实现高新技术企业发明专利贯标全覆盖，万人发明专利拥有量突破35件。 | 陈 敢 | 市监局 |  | 12月底前 |
|  | 55 | 做强创新载体平台，推动国家机器人领域创新成果产业化公共服务平台加快建设，中科院长三角药物研究院正式运营，建成国家级众创空间1家，新增南通市级以上研发机构18家。 | 姜 勇 | 科技局 |  | 12月底前 |
|  | 56 | 加强科技金融支撑，扩大“苏科贷”“高企贷”覆盖范围，探索建立投贷联动、科技保险制度，引进创投基金2家。 | 沈旭东 姜 勇 | 科技局 金融监管局 人 行 |  | 12月底前 |
| 三、深化改革开放，激发区域竞争新活力 | 57 | 继续办好东洲英才创业周、创新挑战赛等活动。全面落实人才政策“20条”，加快人才公寓建设，畅通子女入学、医疗健康等绿色通道，吸引更多创新人才来海创业就业，新入选省“双创”类高层次人才数继续保持全省县市前列，每万名劳动力中拥有高技能人才1075名。 | 沈旭东 姜 勇 | 组织部 人社局 科技局 | 发改委 教体局 卫健委 住建局 科 协 各区镇 | 12月底前 |
|  | 58 | 全面贯彻《外商投资法》，积极招引高质量外资项目，引导现有外资企业增资扩股，新增跨国公司区域总部1个，新引进超3000万美元外资项目5个以上，实现外资到账3亿美元。 | 姜 勇 | 商务局 投资服务中心 | 各区镇 | 12月底前 |
|  | 59 | 优化外贸稳增长政策，办好“一带一路”进出口商品交易会、叠石桥家纺国际博览会等活动。 | 陈 敢 姜 勇 | 商务局 市监局 | 叠石桥家纺产业园区 | 12月底前 |
|  | 60 | 完善深国际物流园、跨境电商中心、外贸专区等功能配套，加强“一路通”等外贸综合服务平台建设，深化与浩方、易达通合作，积极争取国际邮件互换局、海关保税仓落地，保持外贸平稳增长。 | 姜 勇 | 商务局 |  | 全年 |
|  | 61 | 推动市场采购贸易方式健康发展，用好“拼箱组柜”政策，大力培育本地供货商，积极吸引外地供货商、采购商根植叠石桥。 |  |  |  | 全年 |
|  | 62 | 用好国家鼓励进口政策，规划建设进口商品交易平台。 |  |  | 各区镇 | 全年 |
|  | 63 | 依托家纺、建筑等优势产业，引导企业“走出去”，完成对外投资1亿美元，实现服务外包执行额3.5亿美元。 |  |  |  | 12月底前 |
|  | 64 | 持续保持反走私高压态势。 |  |  | 海门海关 公安局 市监局 交通局 | 全年 |
| 四、聚焦内涵品质，提升城市发展新能级 | 65 | 高标准编制新一轮国土空间规划，深入推进“多规合一”，科学划定“三区三线”，促进产城人文融合发展。 | 周国强 | 自然资源局 | 相关部门 各区镇 | 全年 |
|  | 66 | 北部新城出形象，围绕“三态融合”，系统谋划功能业态、建筑布局、配套设施、开发强度，推进新城小学、中医院新院、邻里中心等功能性配套工程，加快都市五星等4个安置房项目建设，积极招引总部经济项目，推进康佳华东总部项目年内开工，打造城市未来新地标。 |  | 自然资源局 住建局 高新区 | 教体局 卫健委 代建中心 保障房集团 投资服务中心 项目办 | 全年 |
|  | 67 | 创新南城提功能，高标准实施府南生态绿廊工程，加快文化中心、体育中心及謇公湖景区周边配套工程建设，启动邮轮研究院、船舶海工研发中心等项目，推进科技馆开馆运行。 | 沈旭东 黄 静 周国强 姜 勇 | 文广旅局 教体局 科 协 住建局 自然资源局 开发区 | 代建中心 城发集团 | 全年 |
|  | 68 | 宜居老城换新颜，完成6个老小区改造，新开工棚户区安置房5000套，启动解放路两侧等重要节点改造研究，科学实施“留改拆”，实现留住城市记忆和推进有机更新的完美统一。 | 周国强 | 高新区 住建局 住建服务中心 自然资源局 | 保障房集团 | 12月底前 |
|  | 69 | 畅通城区微循环，开工建设上海路东延、嘉陵江路南延、新海路改造等工程，东布洲路东延工程建成通车。 |  | 住建局 | 自然资源局 交通产业集团 | 12月底前 |
|  | 70 | 完善“城市公园+小游园+微绿地”体系，开工建设森林公园、北海公园，继续实施圩角河两侧绿化景观工程，推广市树市花种植，新增城区绿化面积45万平方米，加快展现城园相融的城市形态。 |  |  | 自然资源局 交通产业集团 北城公司 | 12月底前 |
| 四、聚焦内涵品质，提升城市发展新能级 | 71 | 分步实施城区楼体、水体、桥体亮化美化工程，有序推进主干道两侧建筑物外立面升级改造。 | 周国强 | 住建局 | 交通产业集团 | 全年 |
|  | 72 | 注重江海文化植入，规划重要节点的雕塑小品、文化长廊，打造一批百姓喜爱的特色网红打卡地，引进一批品牌化、特色化消费业态，实现城市颜值与品质双提升。 | 黄 静 周国强 姜 勇 | 宣传部 文广旅局 住建局 商务局 |  | 全年 |
|  | 73 | 扎实开展城市“微治理”专项行动，推动城市管理由被动突击向常态长效转变。 | 周国强 | 城管局 |  | 全年 |
|  | 74 | 强化市容市貌提升，突出抓好背街小巷、城中村、城郊结合部等区域整治，规范户外广告、店招店牌设置，打造干净、整洁、有序的城市环境。 |  |  | 高新区 开发区 | 全年 |
|  | 75 | 强化重点区域交通组织和路面疏控，开展运输市场秩序专项整治，严管严治交通乱象。 | 胡文瑞 周国强 | 公安局 交通局 |  | 全年 |
|  | 76 | 推进公共停车场和智能停车系统建设，新增停车泊位420个。 | 周国强 | 住建局 | 交通产业集团 | 12月底前 |
|  | 77 | 全面推广垃圾分类，规范建筑、餐厨、有害垃圾处置，城区垃圾分类设施覆盖率达100%。 |  | 城管局 |  | 12月底前 |
|  | 78 | 实施小区管理规范提升工程，常态整治违法建设、毁绿占地等问题，引导群众养成规范停车、文明养犬等行为习惯。 | 胡文瑞 周国强 | 住建局 城管局 公安局 | 各区镇 | 全年 |
|  | 79 | 加强城市水电油气等基础设施安全监测，健全桥梁、管网、排涝设施建设管理标准，保障城市安全运行。 | 周国强 | 住建局 | 供电公司 燃气公司 城发集团 保障房集团 | 全年 |
| 四、聚焦内涵品质，提升城市发展新能级 | 80 | 以创成全国文明城市为目标，大力弘扬社会主义核心价值观，扎实推进新时代文明实践中心建设，培育道德典型，放大“好人效应”，推进志愿服务，让文明风尚充满全市每个角落。 | 各市长 | 宣传部 文明办 | 各区镇 各部门 | 全年 |
|  | 81 | 推进优质文化资源下沉，新建文化礼堂、百姓舞台30家，推动公共文化设施由全面覆盖向高效使用提升。 | 黄 静 | 文广旅局 各区镇 |  | 12月底前 |
|  | 82 | 通东革命老区红色记忆馆开馆运行。 |  | 文广旅局 正余镇 |  | 12月底前 |
|  | 83 | 深入实施文化惠民工程，发挥融媒体中心作用，广泛开展“江海之春”等群众性文体活动。 |  | 宣传部 文广旅局 融媒体中心 | 各区镇 | 全年 |
|  | 84 | 深化江海文化理论体系研究，支持培育“文艺海军”，推出一批特色精品力作，力争省“五星工程奖”实现新突破。 |  | 宣传部 文广旅局 | 融媒体中心 教体局 文 联 各区镇 | 全年 |
|  | 85 | 推进书香海门建设，繁荣哲学社会科学，以墨韵书香涵养城市文明。 |  |  | 全民阅读领导小组成员单位 | 全年 |
|  | 86 | 实施传统工艺振兴计划，壮大家纺设计、红木创意等优势文化产业，推动“文化+”融合发展，实施南通市级以上文化产业项目6个。 |  | 文广旅局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 五、注重城乡统筹，展现乡村振兴新风貌 | 87 | 调整优化农业产业结构，全力打造精品粮油、绿色果蔬、优质水产、特色畜禽等4个10亿级特色产业，新增优质食味水稻种植面积2万亩。 | 陈 敢 | 农业农村局 |  | 12月底前 |
|  | 88 | 鼓励发展新型合作农场，推动农业适度规模经营，新建高标准农田5万亩，规模经营面积占高标准农田比重达80%。 |  |  |  | 12月底前 |
|  | 89 | 推进现代农业产业示范园建设，探索“机器换人”“无人农场”新模式。 |  |  |  | 全年 |
| 五、注重城乡统筹，展现乡村振兴新风貌 | 90 | 强化农业全产业链开发，完善小农户与现代农业发展衔接机制，做深做细“互联网+”文章。 | 陈 敢 | 农业农村局 |  | 全年 |
|  | 91 | 坚持质量兴农，推广标准化生产和全程化监管，建成省绿色优质农产品基地11个，争创国家地理标志产品1个、区域公共品牌1个。 |  |  |  | 12月底前 |
|  | 92 | 高质量办好中国海门羊业大会暨农民丰收节。 |  |  |  | 12月底前 |
|  | 93 | 加强非洲猪瘟疫情防控，稳定生猪生产，保障市场供应。 |  |  | 市监局 | 全年 |
|  | 94 | 贯彻落实新《土地管理法》，探索农村宅基地有偿使用、有偿退出制度实现途径，建立城乡统一的建设用地市场，有序推进土地履约保证保险。 | 陈 敢 周国强 | 农业农村局 自然资源局 |  | 全年 |
|  | 95 | 优化涉农资金项目整合机制，推动资源要素、基础设施向农村延伸，提档升级农路20公里、改造农桥25座，增加道路林带和农田林网，成片造林9000亩。 | 陈 敢 周国强 | 农业农村局 交通局 | 财政局 自然资源局 各区镇 | 12月底前 |
|  | 96 | 完成三德线等4条市级公路亮化改造。 | 周国强 | 交通局 | 交通产业集团 相关区镇 | 12月底前 |
|  | 97 | 推进农村人居环境“示范先行、全域整治”工程，健全“五位一体”长效管理机制，完成新一轮改厕4.1万座，农村生活垃圾集中收运处理率达100%。 | 黄 静 陈 敢 周国强 | 农业农村局 卫健委 城管局 | 各区镇 相关部门 | 12月底前 |
|  | 98 | 实施农村水体整治工程，疏浚市镇河道150条。 | 陈 敢 | 水利局 | 农业农村局 | 12月底前 |
|  | 99 | 加快村庄生活污水智能一体化分散处理扩面提质，力争建有生活污水处理设施和收集管网的行政村达100%。 | 周国强 | 住建局 | 自然资源局 各区镇 | 12月底前 |
| 五、注重城乡统筹，展现乡村振兴新风貌 | 100 | 加强农耕文化传承保护，开展乡村治理体系建设试点，市级以上文明村占比达60%。 | 黄 静 陈 敢 | 宣传部 农业农村局 文广旅局 |  | 12月底前 |
|  | 101 | 围绕“一轴两带六区”空间布局，加快旅游全要素提升，争创省全域旅游示范市。 | 黄 静 | 文广旅局 | 相关部门 各区镇 | 全年 |
|  | 102 | 发挥市文旅公司主体作用，整合全市旅游资源，突出江海文化、田园风光特色，深度开发“一日游、二日游”特色精品线路，精心组织第二届江海文化旅游节活动, 全面叫响“张謇故里·诗画海门”旅游品牌。 |  | 文广旅局 城发集团 | 各区镇 | 全年 |
|  | 103 | 完善重点景区功能配套，积极开展文旅招商，务实推进足球小镇、张謇故里小镇、海永旅游度假区等开发建设，启动青龙港片区文商旅项目，打造余东网红民宿集群，构建由点及面、串珠成链的旅游发展格局。 |  |  | 商务局 项目办 相关区镇 | 全年 |
|  | 104 | 积极推进謇公湖旅游景区、余东古镇4A级创建和叠石桥家纺文化博物馆升级改造。 |  | 文广旅局 开发区 余东镇 叠石桥家纺产业园区 |  | 全年 |
|  | 105 | 打造全域旅游公共服务智慧平台，加强旅游策划营销，年接待游客550万人次，实现旅游综合收入50亿元。 |  | 文广旅局 城发集团 | 各区镇 | 全年 |
| 六、对照更严标准，厚植生态文明新优势 | 106 | 把修复长江生态环境摆在压倒性位置，系统推进水岸共治、流域防治，实施十八匡河和青龙港综合整治工程，开展病险水闸改造，强化长江入河排污口、船舶污染等专项治理，确保14条入江支流水质全部消除劣Ⅴ类。 | 陈 敢 姜 勇 | 水利局 生态环境局 攻坚办 | 相关部门 相关区镇 | 12月底前 |
| 六、对照更严标准，厚植生态文明新优势 | 107 | 实施沿江生态防护林工程，补绿造林250亩，构建长江生态屏障。 | 周国强 | 自然资源局 |  | 12月底前 |
|  | 108 | 积极策应崇明世界级生态岛建设，健全规划一体、环保共治、生态协同的共建对接机制。 | 姜 勇 | 生态环境局 | 海永镇 | 全年 |
|  | 109 | 加强长江集中式饮用水水源地保护。 | 陈 敢 周国强 姜 勇 | 水利局 住建局 生态环境局 | 开发区 | 全年 |
|  | 110 | 深入开展化工产业安全环保整治提升行动，扎实推进6家化工企业关停转迁，沿江化工园区实现整体摘牌。 | 沈旭东 姜 勇 | 发改委 生态环境局 应急管理局 | 三厂工业园区 临江新区 | 12月底前 |
|  | 111 | 夯实治水基础，深入开展碧水保卫战，完成城区“三河”整治，全面消除建成区黑臭水体，省考断面水质优Ⅲ类比例达100%，市考以上断面水质优Ⅲ类比例达75%。 | 陈 敢 周国强 姜 勇 | 水利局 住建局 生态环境局 | 攻坚办 城发集团 各区镇 | 12月底前 |
|  | 112 | 巩固治气实效，推进重点行业挥发性有机物、施工扬尘、燃煤锅炉整治，加强秋冬季及重污染天气应急管控，空气质量优良天数比例达80%以上。 | 姜 勇 | 生态环境局 | 攻坚办 住建局 城管局 交通局 公安局 各区镇 | 12月底前 |
|  | 113 | 加大治土力度，有序开展土壤污染防治和污染地块修复，污染地块安全利用率超过90%。 |  |  | 自然资源局 农业农村局 攻坚办 各区镇 | 12月底前 |
| 六、对照更严标准，厚植生态文明新优势 | 114 | 加快淘汰低端落后产能，持续推进“散乱污”企业整治。 | 姜 勇 | 发改委 生态环境局 | 各区镇 | 全年 |
|  | 115 | 加强环保基础设施建设，启动东洲水务日处理8万吨扩建工程，推动生活垃圾飞灰应急填埋场投入运营，启动重点区镇工业污水处理厂建设。 | 周国强 姜 勇 | 住建局 城管局 生态环境局 | 城发集团 代建中心 自然资源局 三厂工业园区 | 12月底前 |
|  | 116 | 推进上级交办环境问题整改销号，持续压降环境信访总量。 | 姜 勇 | 生态环境局 攻坚办 | 各区镇 相关部门 | 全年 |
|  | 117 | 恪守“三线一单”，加强空间管制、总量管控和环境准入，全力争创省级生态文明建设示范市。 |  | 生态环境局 |  | 全年 |
|  | 118 | 完善生态文明建设目标评价考核制度，严格落实部门监管责任、属地管理责任、企业主体责任。 |  |  | 各区镇 | 全年 |
|  | 119 | 建立湾（滩）长制，加强近岸海域环境管理，实现海洋经济社会功能与自然生态系统协调发展。 |  | 生态环境局 海门港新区 | 水利局 自然资源局 | 全年 |
|  | 120 | 推进排污权交易和排污许可证管理，科学调配使用环境容量。 |  | 生态环境局 |  | 全年 |
|  | 121 | 健全网格化环境监管体系，提升环境监测信息化水平。 |  |  | 各区镇 | 全年 |
|  | 122 | 全面推广“四不两直”检查模式，加强行政执法和刑事司法联动，以零容忍态度依法严惩环境违法行为。 | 胡文瑞 姜 勇 | 公安局 生态环境局 | 攻坚办 | 全年 |
| 七、坚持民生为本，满足群众生活新期待 | 123 | 全面落实就业优先政策，加大重点群体就业服务力度，强化职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾。 | 沈旭东 | 人社局 |  | 全年 |
| 七、坚持民生为本，满足群众生活新期待 | 124 | 多渠道开发就业岗位，开展“春风行动”“就业援助”等专场招聘活动，新增城镇就业1万人，确保零就业家庭动态清零。 | 沈旭东 | 人社局 | 各区镇 | 12月底前 |
|  | 125 | 鼓励创业带动就业，新增省级创业孵化基地1家，扶持自主创业2000人。 |  |  |  | 12月底前 |
|  | 126 | 支持各类人才返乡创业、下乡兴业，拓展农村就业空间和农民增收渠道。 | 沈旭东 陈 敢 | 人社局 农业农村局 | 各区镇 | 全年 |
|  | 127 | 实施“根治欠薪”行动，加强劳动监察执法和纠纷调处，构建和谐劳动关系。 | 沈旭东 | 人社局 |  | 全年 |
|  | 128 | 组织开展脱贫攻坚“回头看”，建立健全稳定脱贫长效机制。 | 陈 敢 | 农业农村局 |  | 全年 |
|  | 129 | 探索经济薄弱村资源开发经营新模式，拓宽资产稳定收益渠道，确保经营性收入全部超50万元。 |  |  | 各区镇 | 12月底前 |
|  | 130 | 持续抓好扶贫协作和对口支援工作。 |  | 发改委 |  | 全年 |
|  | 131 | 深入实施全民参保计划，拓展智慧社保功能，实现法定人员社会保险全覆盖。 | 沈旭东 黄 静 | 人社局 医保局 |  | 12月底前 |
|  | 132 | 完善基本养老保险待遇合理增长机制，推动生育保险和职工医疗保险合并实施，确保社保基金运行安全。 |  |  |  | 全年 |
|  | 133 | 深化医保支付方式改革，降低大病保险起付线，减轻群众医疗费用负担。 | 黄 静 | 医保局 |  | 全年 |
|  | 134 | 完善老弱病残等特殊群体关爱机制，全面实施长期照护险制度，深入开展城乡医疗救助和因病致贫阶梯式医疗补偿救助，织密社会救助托底保障网络。 | 黄 静 陈 敢 | 医保局 民政局 | 农业农村局 慈善会 红十字会 各区镇 | 全年 |
|  | 135 | 健全退役军人服务保障体系，广泛开展拥军优属活动，在全社会形成关心国防、支持军队、尊重军人的良好风尚。 | 陈 敢 | 退役军人事务局 | 各区镇 | 全年 |
| 七、坚持民生为本，满足群众生活新期待 | 136 | 持续优化教育资源布局，新建、改扩建幼儿园5所，完成东洲仁恒学校、海中综合楼主体工程，实施校安工程3.6万平方米。 | 黄 静 | 教体局 | 审批局 代建中心 住建局 自然资源局 交易中心 相关区镇 | 12月底前 |
|  | 137 | 加快推进教育体制改革“1+3”政策文件落地实施，促进城乡教育一体化，积极创建省义务教育优质均衡示范市。 |  |  | 编 办 人社局 各区镇 | 全年 |
|  | 138 | 推进海门中学、第一中学分别争创省高品质示范高中和四星级高中。 |  |  |  | 全年 |
|  | 139 | 探索建立教师编制“周转池”，完善教育质量评价体系，实施教师能力提升“五大计划”，让优秀教师脱颖而出。 |  |  | 编 办 人社局 | 全年 |
|  | 140 | 建立校外培训机构长效管理机制，完善中小学课后服务等惠民举措。 |  |  |  | 全年 |
|  | 141 | 办好职业教育、特殊教育和继续教育。 |  |  |  | 全年 |
|  | 142 | 推进紧密型医联体建设，加强全科医生和乡村医生培养，完善分级诊疗、家庭医生签约服务。 |  | 卫健委 | 编 办 人社局 | 全年 |
|  | 143 | 启动市妇幼保健院建设，实施四甲中心卫生院综合改造工程，建成高新区社区卫生服务中心，所有区镇均达省级卫生镇标准。 |  |  | 相关区镇 代建中心 城发集团 | 12月底前 |
|  | 144 | 加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，开展未备案养老机构专项整治，高标准打造市为老服务中心，新建日间照料中心12家，实现镇级居家养老服务中心全覆盖，让老年人享有幸福美满的晚年。 | 陈 敢 | 民政局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 七、坚持民生为本，满足群众生活新期待 | 145 | 鼓励国有企业、社会资本盘活闲置资源发展托育服务，支持有条件的幼儿园提供托幼服务，让稚子幼童拥有健康向上的童年。 | 黄 静 | 教体局 | 发改委 保障房集团 | 全年 |
|  | 146 | 做好第七次全国人口普查工作。 | 沈旭东 | 统计局 | 各区镇 相关部门 | 全年 |
| 八、深化平安建设，彰显社会治理新成效 | 147 | 严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，扎实开展“安全生产专项整治年”活动。 | 各市长 | 专治办 | 各部门 各区镇 | 全年 |
|  | 148 | 完善专治办实体化运作机制，发挥13个专委会作用，对所有行业领域、生产经营单位、从业岗位开展拉网式排查整治，确保隐患排查见底、问题整改销号。 | 沈旭东 姜 勇 | 专治办 | 各成员单位 | 12月底前 |
|  | 149 | 推广安全代表派驻、安全绩效积分管理制度，健全安全生产巡查体系，加强区镇安监能力建设，推进监管工作关口前移、重心下移。 |  | 应急管理局 | 安委会 各成员单位 | 全年 |
|  | 150 | 创新监管执法方式，以挂牌督办、严格执法倒逼企业履行主体责任，增强本质安全。 |  |  | 安委会 各成员单位 | 全年 |
|  | 151 | 健全应急管理长效机制，加强各类应急预案演练，提高突发事项处置能力。 |  |  | 各区镇 各部门 | 全年 |
|  | 152 | 强化食品药品源头控制和市场流通环节监管，争创省食品安全示范城市。 | 陈 敢 | 食安办 | 各成员单位 | 全年 |
|  | 153 | 聚焦长效常治目标，纵深推进扫黑除恶专项斗争，依法严惩各类违法犯罪，维护社会和谐稳定。 | 胡文瑞 | 扫黑办 | 各成员单位 | 全年 |
| 八、深化平安建设，彰显社会治理新成效 | 154 | 实施社会治理现代化智慧工程，加快智安街区、小区、校园建设，推进公安、交通、城管、应急等数据资源集成共享，高标准建设市镇两级社会治理现代化指挥中心，打造“一口受理、一体派单、一台运行”综合治理平台。 | 胡文瑞 | 政法委 社管中心（社会治理现代化指挥中心） | 编 办 各区镇 相关部门 | 6月 底前 |
|  | 155 | 深化“网格+”融合发展模式，整合部门社会治理事项，完善责任清单，优化流转程序，提升网格实效。 |  |  | 各区镇 相关部门 | 全年 |
|  | 156 | 加强网格员队伍建设，健全考核、监督和激励机制，城市社区专职网格员实现全覆盖。 |  |  |  | 全年 |
|  | 157 | 持续丰富“政社互动”“四社联动”实践，巩固“五微三有”邻里自治试点成效，发挥“有事好商量”协商议事室作用，实现政府治理、政协协商、社会调节、居民自治良性互动。 | 陈 敢 | 民政局 | 政协办 | 全年 |
|  | 158 | 深入开展“七五”普法宣传，提高全民法治意识和法治素养。 | 胡文瑞 | 司法局 |  | 全年 |
|  | 159 | 树立底线思维，全面深入排查、及时有效处置各领域重大风险隐患。 | 各市长 | 各部门 | 各区镇 | 全年 |
|  | 160 | 坚决压减存量、遏制增量，建立健全政府债务化解与土地出让挂钩机制，用好综合监管系统，有效防范债务风险。 | 沈旭东 周国强 | 财政局 自然资源局 |  | 全年 |
|  | 161 | 深入开展非法金融活动专项治理，加强融资理财市场监管，本地法人类存量风险全部处置到位，金融生态建设继续走在全省前列。 | 沈旭东 胡文瑞 | 金融监管局 公安局 |  | 全年 |
|  | 162 | 深入落实领导干部包案下访、信访事项阳光评议制度，开展初信初访督导和积案化解攻坚行动，组建市非诉讼服务中心，完善矛盾纠纷多元化调处机制，把不稳定因素化解在源头。 | 胡文瑞 | 信访局 司法局 社管中心（社会治理现代化指挥中心） |  | 全年 |
| 九、全面加强政府自身建设 | 163 | 全面加强政府系统党的建设，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”充分体现在行动中，旗帜鲜明做好意识形态工作，严格遵守政治纪律、政治规矩，确保中央精神、省市委决策部署不折不扣落地见效。 | 各市长 | 政府办 | 各部门 各区镇 | 全年 |
|  | 164 | 贯彻全面从严治党要求，严肃党内政治生活，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，深化廉政风险防控，加强党纪法规教育，让全体人员知敬畏、存戒惧、守底线。 |  |  |  | 全年 |
|  | 165 | 严格落实中央八项规定、省市委十项规定，进一步精简会议、压缩文件，严防“四风”问题隐形变异、反弹回潮。 |  |  |  | 全年 |
|  | 166 | 牢固树立过“紧日子”思想，增强预算执行刚性，严控“三公”经费，压减一般性支出10%。 | 沈旭东 | 财政局 审计局 |  | 12月底前 |
|  | 167 | 完善政府采购、工程招投标程序，强化政府投资项目绩效管理，实现公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履职情况审计全覆盖。 |  | 财政局 审计局 交易中心 |  | 全年 |
|  | 168 | 深入推进法治政府建设，认真履行重大行政决策法定程序，完善公众参与、专家论证、集体决策和社会风险评估等制度，发挥政府法律顾问、公职律师作用，加强政府合同、规范性文件合法性审查，提高依法科学民主决策水平。 | 胡文瑞 | 司法局 |  | 全年 |
|  | 169 | 持续扩大行政复议、行政执法监督工作领先优势，争创全国法治政府建设示范市。 |  |  |  | 全年 |
|  | 170 | 认真执行市人大及其常委会决议，支持市政协履行职能。完善重大事项报告、通报制度，高质量办好建议提案。主动接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，加强司法、舆论、社会监督。推进重大事项、重点领域的政府信息公开，主动回应社会关切。 | 沈旭东 | 政府办 |  | 全年 |
| 九、全面加强政府自身建设 | 171 | 坚守契约精神，切实防止统计造假、弄虚作假，以政府诚信带动全社会诚信建设。 | 沈旭东 | 发改委 统计局 | 各部门 各区镇 | 全年 |
|  | 172 | 加强重大战略、重大改革、重大政策、重大举措的深度研究，精心编制“十四五”规划，不断提升科学谋划的前瞻性和精准度。 |  | 发改委 | 相关部门 | 全年 |
|  | 173 | 大兴调查研究之风，深入一线问政于民、问需于民、问计于民，现场办公解决群众关心的突出问题，市政府班子成员和部门主要负责同志每月下基层调研不少于4天。 | 各市长 | 政府办 | 各部门 各区镇 | 12月底前 |

附件2

2020年为民办实事项目任务分解表

| 序号 | 类别 | 项目名称和主要内容 | 牵头 领导 | 牵头单位 | 协同单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富民增收 | 加大就业创业扶持力度，全年提供就业岗位2万个，其中高校毕业生就业岗位5000个，城镇新增就业1万人，完成就业技能培训4000人次，新增创业2000人。 | 沈旭东 | 人社局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 2 |  | 新建高标准农田3万亩；完成新型职业农民培训3000人。 | 陈 敢 | 农业农村局 | 自然资源局 各区镇 | 12月底前 |
| 3 |  | 进一步提高城乡低保标准，继续为全市建档立卡低收入人口购买意外伤害、重大疾病等商业保险。 |  | 民政局 农业农村局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 4 | 社会保障 | 深入实施全民参保计划，为建档立卡低收入人口全额代缴居民养老保险、医疗保险费用，居民养老、医疗保险覆盖率动态保持98%以上。 | 沈旭东 黄 静 | 人社局 医保局 | 农业农村局 各区镇 | 12月底前 |
| 5 |  | 企业职工养老保险待遇提高5%左右，城乡居民养老保险基础养老金提高到160元/月·人。 | 沈旭东 | 人社局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 6 |  | 优化基本医疗保障制度，异地就医医院联网覆盖率达100%，居民医疗保险财政人均补助提高到840元，进一步降低大病保险起付线，提升参保群众受益水平。 | 黄 静 | 医保局 |  | 12月底前 |
| 7 |  | 全面实施以居家照护服务为主、机构护理为辅，以生活照料为主、医疗护理为辅的长期照护保险制度。 |  |  |  | 12月底前 |
| 8 |  | 完善城乡医疗“一站式”救助模式，建立医疗救助对象动态调整机制，深入开展医疗救助和因病致贫阶梯式医疗补偿救助，实现建档立卡低收入人口全覆盖。 |  |  | 农业农村局 民政局 慈善会 红十字会 各区镇 | 12月底前 |
| 9 | 养老助残 | 为120户贫困残疾人家庭免费进行无障碍改造。 | 陈 敢 | 残 联 | 各区镇 | 12月底前 |
| 10 |  | 为残疾人免费提供技能培训80人次、推荐就业70人。 |  |  |  | 12月底前 |
| 11 |  | 健全养老服务体系，开工建设市为老服务中心，建成12家镇级居家养老服务中心，镇级居家养老服务中心实现全覆盖。 |  | 民政局 代建中心 各区镇 | 住建局 | 12月底前 |
| 12 |  | 深入推进医养结合，完成芳华护理院建设工程。按照护理院的定位，对2家乡镇卫生院分院进行改造。新增2家护理站。 | 黄 静 | 卫健委 正余镇 四甲镇 | 民政局 保障房集团 | 12月底前 |
| 13 | 便民服务 | 建成“市社会治理现代化指挥中心”，打造“一口受理、一体派单、一台运行”的综合指挥平台，实现服务群众更精准，群众办事更便捷。 | 胡文瑞 | 政法委 社管中心 （社会治理现代化指挥中心） | 编 办 各区镇 相关部门 | 6月底前 |
| 14 |  | 实施亮化提升工程，对城区部分道路路灯补缺、更换灯杆灯具，完成三德线、洋海线北段、东通线、海天线等4条县级公路亮化工程，方便群众出行。 | 周国强 | 住建局 交通局 | 交通产业集团 相关区镇 | 12月底前 |
| 15 |  | 提升社区党群服务中心服务功能，新建、改扩建5个城市社区党群服务中心。 |  | 高新区 | 组织部 住建局 自然资源局 民政局 保障房集团 城发集团 | 12月底前 |
| 16 | 便民服务 | 加强融媒体中心、新时代文明实践中心建设，提升引导群众、服务群众水平。 |  | 宣传部 融媒体中心 党 校 教体局 文广旅局 科 协 科技局 卫健委 | 各区镇 各部门 | 12月底前 |
| 17 |  | 开通24小时自助政务服务专区，方便群众办事。 | 沈旭东 | 审批局 | 各部门 | 12月底前 |
| 18 |  | 建成10个海门公安“e警务”便民服务站，实现区镇全覆盖，形成15分钟便民服务圈。 | 胡文瑞 | 公安局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 19 |  | 健全法律援助服务体系，完成困难群体法律援助案件1000件。 |  | 司法局 |  | 12月底前 |
| 20 |  | 开工建设四甲法庭综合审判大楼。 |  | 法 院 | 四甲镇 代建中心 自然资源局 | 12月底前 |
| 21 | 安居保障 | 为500户家庭经济困难的独居孤寡老人住房安装简易喷淋、带无线通讯功能的独立式烟感探测器等简易消防设施。 |  | 消防救援大队 | 民政局 各区镇 | 12月底前 |
| 22 |  | 对大同新村、长江新村等老小区低压进户线和全市群众家庭电表箱进行提升改造，减少安全隐患，提升用电质量。 | 姜 勇 | 供电公司 | 相关区镇 | 12月底前 |
| 23 |  | 棚户区（危旧房）改造安置住房新开工5000套，基本建成2000套，有效改善群众居住品质。 | 周国强 | 住建局 | 保障房集团 城发集团 | 12月底前 |
| 24 | 安居保障 | 继续实施老小区改造工程，完成长江新村、荣欣新村、海南新村和秀山新村等6个老小区综合改造工程。 | 周国强 | 高新区 | 住建局、公安局、城管局、教体局、消防救援大队、供电公司、邮管局、江苏有线海门分公司、移动公司、电信公司、联通公司 | 12月底前 |
| 25 | 公共文体 | 科技馆开馆运行。 | 姜 勇 | 科 协 住建局 自然资源局 | 代建中心 保障房集团 | 5月底前 |
| 26 |  | 图书馆、剧院和体育中心项目主体结构基本完成。 | 黄 静 | 文广旅局 教体局 代建中心 城发集团 |  | 12月底前 |
| 27 |  | 健全基层公共文化服务体系，建成文化礼堂、百姓舞台30家。 |  | 文广旅局 各区镇 |  | 12月底前 |
| 28 |  | 推进公共文化服务下基层，完成送书4万册、送戏300场、送展览30场次、送培训2000人次。 |  | 文广旅局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 29 | 教育惠民 | 实施校舍安全工程，完成加固校舍3.03万平方米，开工新建校舍5959平方米。 |  | 教体局 | 审批局 住建局 自然资源局 交易中心 相关区镇 | 12月底前 |
| 30 | 教育惠民 | 完成东洲幼儿园改扩建项目，开工建设月亮湾幼儿园扩建工程；新建成3所幼儿园。 | 黄 静 | 教体局 | 审批局 住建局 保障房集团 自然资源局 交易中心 相关区镇 | 12月底前 |
| 31 |  | 完成育才小学食堂改造项目，开工建设海南小学食堂。 |  |  | 审批局 代建中心 住建局 交易中心 交通产业集团 高新区 | 12月底前 |
| 32 |  | 开工建设新城小学。 |  |  | 审批局 住建局 自然资源局 交易中心 北城指挥部 高新区 | 12月底前 |
| 33 |  | 第一中学创建四星级高中，实现高品质高中全覆盖。 |  |  |  | 12月底前 |
| 34 |  | 实施教育装备提升工程，学校装备达省Ⅰ类标准。 |  |  | 住建局 公安局 交易中心 市监局 各区镇 | 12月底前 |
| 35 |  | 实施校园“三防”提升工程，保障学校安全。 |  |  | 公安局 各区镇 | 12月底前 |
| 36 | 健康海门 | 启动中医院异地新建、妇幼保健医院建设项目，新建成4家爱心母婴室。 | 黄 静 | 卫健委 妇 联 | 代建中心 城发集团 保障房集团 | 12月底前 |
| 37 |  | 加强基层医疗卫生服务体系建设，实施四甲中心卫生院改造项目；基本完成海门高新区社区卫生服务中心建设。 |  | 卫健委 | 高新区 四甲镇 代建中心 | 12月底前 |
| 38 |  | 完成宫颈癌、乳腺癌检查2.5万人。 |  |  | 各区镇 | 12月底前 |
| 39 |  | 完成65周岁以上老人基本健康体检12万人。 |  |  |  | 12月底前 |
| 40 |  | 加强急救体系建设，完成公益性应急救护培训1.1万人，在城区人口密集的公共场所安装10台AED心脏除颤仪。 |  | 红十字会 | 卫健委 | 12月底前 |
| 41 |  | 加强食品安全监管，完成食品、农产品抽检不少于4100批次。 | 陈 敢 | 市监局 | 农业农村局 发改委 卫健委 | 12月底前 |
| 42 | 生态文明 | 深入推进“厕所革命”，完成新一轮农村改厕三年行动计划，将城区2座公厕提档升级为二类公厕，新创建A级旅游厕所10座。 | 黄 静 周国强 | 卫健委 城管局 文广旅局 | 各区镇 相关部门 | 12月底前 |
| 43 |  | 实施河道疏浚整治工程，疏浚乡级河道85条（段），二级河道塌方修复约900米。 | 陈 敢 | 水利局 | 相关区镇 | 12月底前 |
| 44 |  | 实施14条入江河道综合整治工程，进一步改善水环境质量。 | 陈 敢 周国强 姜 勇 | 水利局 住建局 生态环境局 | 攻坚办 相关区镇 | 河道疏浚12月底前 |
| 45 |  | 开工建设府南生态长廊，推进海门河北侧绿化、北海公园等绿化景观工程，新增城区绿化面积45万平方米。 | 周国强 | 住建局 | 自然资源局 交通产业集团 北城公司 | 12月底前 |
| 46 |  | 完成謇公湖生态公园一期工程。 |  | 开发区 | 自然资源局 | 12月底前 |
| 47 | 生态文明 | 提升农村生活污水收集处理率，完成65个行政村重点区域生活污水治理工程。 | 周国强 | 住建局 | 各区镇 | 12月底前 |
| 48 | 便捷出行 | 完善城区路网，打通一批“断头路”“丁字路”，开工建设新海路改造、上海路东延、嘉陵江路南延等工程，完成东布洲路东延工程。 |  |  | 自然资源局 交通产业集团 相关区镇 | 12月底前 |
| 49 |  | 实施城乡公交提升工程，优化、新辟公交线路，新建公交电子站牌20块、公交候车亭63座，区镇客运站实现全覆盖。 |  | 交通局 | 各区镇 交通产业集团 | 12月底前 |
| 50 |  | 提档升级农路20公里，新建改造农桥25座，改善农村出行条件。 |  |  | 相关区镇 | 12月底前 |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，市法院，市检察院，市人武部，市各人民团体。

海门市人民政府办公室	2020年2月23日印发