政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目

采购单位：       南通市海门区发展和改革委员会

代理单位：       南通东洲工程项目管理有限公司

二零二四年五月六日

第一部分  竞争性磋商公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通东洲工程项目管理有限公司受南通市海门区发展和改革委员会的委托，就南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

一、项目名称：南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目

本项目主要内容简介：详见项目需求。

二、本项目采购预算为人民币50万元，最高限价为人民币49万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、对投标供应商的其他资格要求：

（1）具备自然资源部颁发的城乡规划编制甲级资质。

（2）拟派项目负责人具备国家注册城乡规划师执业资格（须注册在本投标单位），提供执业证书及近一个月投标单位为其缴纳的基本养老保险证明。

4、本项目接受联合体投标，一个联合体只能由2家单位组成，所有联合体成员单位皆具备自然资源部颁发的城乡规划编制甲级资质。

（1）联合体中应至少有一方具备承担招标项目的相应能力，且满足申请人资格要求。

（2）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人。

（3）联合体协议中必须明确联合体牵头人及联合体成员单位名称及职责分工，所有投标文件以联合体牵头人签字盖章为准。

（4）联合体中标的，由联合体主办单位牵头与采购人签订合同。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

四、招标采购方式：竞争性磋商。

五、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录南通市海门区人民政府官网（网址

http://www.haimen.gov.cn/hmsfghjxw/xxgkzn/content/d525dcd0-155b-48d2-8842-95cd4a012847.html）下载。

六、投标截止及开标时间：2024年5月17日9时30分（北京时间）。

七、递交投标文件、开标地点：南通市海门区北京中路600号12楼西南角会议室。

八、联系方式：

采购单位：南通市海门区发展和改革委员会

地址：南通市海门区北京中路600号

采购单位联系人：  郭先生      联系电话：0513-81266803

招标代理单位：南通东洲工程项目管理有限公司

地址：南通市海门区海门街道通江园7幢

采购代理机构联系人：尹女士    联系电话：15851331693

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位联系；对有关采购文件的询问，请与采购代理机构联系。

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分  采购项目需求

第一章  项目概况及相关技术需求

- 一、项目概况

为落实《省人防办关于做好人防工程详细规划编制工作有关要求的通知》（苏防传发[2022]36号）、《中共南通市委、南通市人民政府、南通军分区关于推进人民防空改革发展的实施意见》要求，站在全面做好军事斗争人民防空准备的高度，“十四五”期间完成人防工程控制性详细规划编制，强化规划引领，优化人防工程合理布局，完善人防工程体系建设，统筹人防工程资金使用，强化人防工程详细规划对人防建设的刚性管控，引导人防工程建设审批。

本次规划范围为海门区主城区及各乡镇，共涉及人防配建的功能地块（主要为住宅、商业、公共服务配套等）总面积约167.47平方公里。

- 二、编制依据

- 1.《中华人民共和国人民防空法》；

- 2.《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》；

- 3.《江苏省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》；

- 4.《省人防办关于印发〈江苏省防空地下室建设实施细则〉的通知》；

- 5.《江苏省人民防空工程建设使用规定》（省政府令第129号）；

- 6.《江苏省城市人民防空工程专项规划编制导则》；

- 7.《城市居住区人民防空工程规划规范》（GB 50808-2013）；

- 8.《城市地下空间利用基本术语标准》（JGJ/T 335-2014）；

- 9.《城市公共建筑人防工程规划设计规范》（DB32/T-2018）；

- 10.《南通市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

- 11.《南通市城市防空方案》；

- 12.《南通市“十四五”人防发展规划》；

- 13.《南通市人防工程平战转换暂行规定》；

- 14.《南通市地下空间开发利用规划》；

- 15.《南通市城市人民防空工程规划（2013-2020）》；

- 16.《南通市海门区“十四五”人防发展规划》；

- 17.《南通市海门区人民防空方案》；

- 18.《海门区国土空间总体规划》；

- 19.海门区相关控制性详细规划；

- 20.人民防空相关战术技术标准。

- 三、编制重点

编制本次规划，应当落实《省民防局关于印发<江苏省防空地下室建设实施细则（试行）>的通知》、《南通市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《海门区国土空间总体规划》、《南通市地下空间开发利用规划》等相关规划要求，与海门区详细规划衔接，与《南通市城市防空方案》、《南通市“十四五”人防发展规划》的需求相配套。

通过调研取证，结合海门详细规划重点分析相应区域内的地块功能、开发强度和人防工程建设需求，明确要求建设人防工程的地块、面积和战时功能，以及缴纳易地建设费的地块。

- 四、编制基本步骤

1.调研摸底人防工程底数，将已竣工项目、在建项目标绘到地图上。

2.根据待开发地块的功能、规模、容积率测算应建人防面积，根据人口预测计算需求量，确定规划人防建设的位置、规模以及战时功能，提出易地建设要求。

3.对建成区人防建设提出改造方案：一是动用易地建设费修建工程，二是老小区改造结建工程。

4.组织专家评审并修改完善。

- 五、规划说明书

1. 现有人防工程的现状分布调查分析；

2. 城市常住人口与暂住人口情况分析；

3. 战时人民防空城市人口疏散、留城人口、专业救护力量对人防工程的需求；

4. 战时人防工程体系建设、功能配置、区域分布、需求分析；

5. 建成区域城中村改造、企业动迁、地块功能置换、重新开发人防工程的建设可行性分析；

6. 因地质原因不宜修建人防工程的情况分析；

7. 根据城市区域性控制性详细规划，测算人防工程建设的规模；

8. 根据人防工程建设收费政策对人防工程规模控制的分析；

9. 人防工程平战转换需求分析与组织实施；

10.普通地下室兼顾设防工程临战转换；

11.城市轨道交通站点与邻近人防工程连通建设；

12.控制性详细规划对人防工程建设事项或易地建设审批事项的指导原则；

13.人防工程服务半径研究；

14.人防工程建设项目分布展望。

- 六、规划文本、图则（含附表）

1. 指挥所工程分布图；

2. 医疗救护工程分布图；

3. 专业队工程分布图；

4．人员掩蔽工程分布图；

5. 配套人防工程分布图；

6. 超大型集中安置点工程分布图；

7. 人防工程建设地块与收费地块分布图。

- 七、知识产权

1.投标人中标并签订设计合同后的规划设计文件，视为投标人受招标人委托创作的作品，其著作权、版权和设计使用权归招标人所有（署名权除外），招标人可以使用该设计文件。

2.投标人不接受上述条款的，招标人有权拒绝接受投标文件。

3.投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

4.若投标人的设计使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

- 八、其他要求

1.中标人协助招标人办理有关本项目的政府相关部门要求的设计图纸和文件的送审，图纸审查期间，中标人应及时征询审查机构的意见，尽快完成修改工作。并结合现场情况对设计文件进行变更、完善和深化,请投标人充分考虑该部分设计工作量,招标人不另行支付费用。

2.中标人在本项目规划设计过程中需及时提醒招标人办理相关手续，以免招标人延误或遗漏有关手续而影响工程建设。

3.中标人应授权项目负责人，负责按招标人认可的进度计划组织设计，每周定期向招标人报告工作进展情况。项目负责人自合同生效起履行职责，至项目验收为止。

4.非特殊情况，招标人不允许中标人更换项目负责人。中标人如需更换项目组中的专业负责人，应提前7天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。招标人认为中标人项目组成员中有不称职的人员，中标人应当在收到招标人的书面通知7天内更换。

5.中标人应根据本项目实际情况的需要提供相关现场服务，直至合同履行结束为止。

6.中标人应当严格执行设计任务书中的要求及甲方的意图，进行规划编研，直至审查合格为止。

第二章  采购项目商务要求

- 一、服务时间、地点：

- （1）服务时间：

- ①中标后3个月内出具初步规划成果；

- ②出具初步规划成果后2个月内完成中间规划成果；

- ③完成中间规划成果后2个月内提交最终评审稿；

- ④专家评审结束后1个月内完成修正定稿，按规定提交审批。

- 最终完成时间需和国土空间总体规划的编制进度相协调。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 三、成果要求：

各部分成果统一装订为A3规格。电子文件应包含全套成果的电子文件。

阶段审查、论证根据需要应提供5套完整版文本及满足需要数量的简本；报批成果应提供5套完整版文本及电子成果1套；最终成果应提供10套完整版文本及电子成果全套刻盘3套。（委托方如需增加文本数量，编制方负责联系打印，费用由委托方支付）。

四、付款方式：

（1）合同签订后一个月内,甲方支付合同价款的10%作为预付款；

（2）中间成果通过审查后一个月内，甲方支付合同价款的30%；

（3）评审稿通过专家评审后一个月内，甲方支付合同价款的40%；

（4）完成最终成果并按规定完成审批后一个月内付清余款。

其它相关说明：

（1）中标单位与采购人需签订合同。

（2）本项目投标有效期为开标后60天。

（3）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

（4）建议投标人自行踏勘现场，充分了解现场任何影响报价之情况，根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可。

第三部分   磋商须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   竞争性磋商公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   磋商须知

第四部分   开评标

第五部分   合同签订与验收付款

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   磋商响应文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在规定时间内送至采购人或代理单位，采购人和代理单位将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“磋商响应文件格式”。

### 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本贰份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标报价一览表（三份）须单独密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（5）所有密封文件封套正面须标明项目名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4、 投标报价

（1）本项目为固定总价报价方式，投标报价应包括：资料采集费、调查分析测算费、成果编制费、方案编制、审查及修改费、方案编研过程现场服务咨询费、方案变更费、方案专家论证费、资料费、考察费（编研人员）、会务费、评审费、方案审查、专题评审费、深化设计费、方案评估费、政策性文件规定费用、伴随服务、技术图纸资料等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。

（2）本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，并由法定代表人或被授权人签署，加盖单位公章后有效（涂改无效）。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。

（5）本项目最高限价为人民币49万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

5、保证金：本项目不收取履约保证金。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告招标人纪委部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

第四部分   开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公告1个工作日。由招标人向中标方签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到《中标通知书》的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

1.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个供应商的算术平均值，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

3.总得分最高的即为成交候选供应商。

(一)商务技术分：70分

各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩证明 | 12 | 1、人防工程控制性详细规划业绩：2018年1月1日以来，投标人承担过地级市及以上人防工程控制性详细规划业绩，每提供一个得3分；投标人承担过县（市、区）人防工程控制性详细规划业绩，每提供一个得2分，本项最多得10分； 2、人防工程设计业绩：2018年1月1日以来，投标人承担过人防工程设计项目，每提供一个得1分，本项最多得2分。 注：以上业绩须提供合同及相关图文（至少5张）复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。 |
| 2 | 资信能力 | 10 | 投标人获奖荣誉：投标人自2018年1月1日以来承担的规划项目获得自然资源主管部门颁发的省级及以上奖项的每有一个得2分，本项最高得10分。 注：提供荣誉证书复印件并加盖公章，时间以获奖证书的颁发时间为准。 |
| 3 | 人员配备 | 18 | 1、项目组成员（项目负责人除外）：团队人员配置科学合理，城市规划、建筑、结构、给排水、交通、电气、人防工程设计、经济专业,各类专业配置齐全，须提供高级及以上技术职称（如职称证书不能体现专业，则以毕业证书所学专业为准），每个专业限评1人，每人得1分，本小项最多得8分。另成员中同时具备注册城乡规划师执业资格的（须注册在本投标单位）有1人加2分，最多加6分。 2、项目组成员（项目负责人除外）具有人防、地下空间领域的实践经历且项目获得省级及以上相关奖项的每有1个得2分，本项最高得4分；提供获奖证书或者项目扉页加盖委托单位公章,与上述业绩证明不得重复计分。 注：提供相关职称证书、获奖证书或项目扉页、所有人员近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明，须另附《拟参与本项目人员情况一览表》。 |
| 4 | 项目实施方案 | 30 | 1、总体编制方案：总体编制方案全面、合理、可靠、先进，结构完整、表达清晰得7分；总体编制方案基本合理、基本符合编制需求得4分；总体编制方案较差、可行性不强得1分；内容完全不满足本项目需求或不提供不得分。 2、对项目的理解：对海门区人防工程控制性详细规划编制要求及对采购人总体要求理解准确、全面、透彻、有针对性得5分；对海门区人防工程控制性详细规划编制要求及对采购人总体要求基本了解、定位基本清晰得3分；对海门区人防工程控制性详细规划编制要求及对采购人总体要求定位不太清晰、有偏差得1分；内容完全不满足本项目需求或不提供不得分。 3、项目实施技术路线与工作流程：项目实施技术路线和工作流程完整、合理、清晰、针对性强得5分；项目实施技术路线和工作流程基本合理、基本符合编制需求得3分；项目实施技术路线和工作流程不清晰、可操作性不强得1分；内容完全不满足本项目需求或不提供不得分。 4、方案编制进度安排及保障措施：编制进度安排及保障措施科学合理、全面先进、可操作性强得5分；编制进度安排及保障措施基本合理、基本符合编制要求得3分；编制进度安排及保障措施不完备、可操作性不强得1分；内容完全不满足本项目需求或不提供不得分。 5、项目实施重点、难点及关键过程分析：对项目方案编制的重点及难点的认识、关键过程分析、解决思路及合理化建议合理、全面、清晰得3分；对项目实施重点、难点及关键过程分析基本合理、基本符合编制要求得2分；对项目实施重点、难点及关键过程分析不完备、针对性不强得1分；内容完全不满足本项目需求或不提供不得分。 6、后续服务：服务承诺和后续服务措施合理、针对性强，且服务承诺期限3年以上（含3年）得5分；服务承诺和后续服务措施基本符合要求，且服务承诺期限达到2年得3分；服务承诺和后续服务措施基本符合要求，且服务承诺期限为1年得1分；服务承诺和后续服务措施不提供不得分。 |

①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③业绩、资信、人员得分仅限于联合体牵头方。

(二）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值30%×100。

第五部分  合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起三十日内与采购单位签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

拟签订的合同文本

甲方：南通市海门区发展和改革委员会          签订地点：

乙方：                                      签订时间：

依据《中华人民共和国民法典》，国家、江苏省、南通市有关城市人防规划编制管理法规、规章和规范性文件，参考城市规划编制计费指导意见，甲方（即招标人）委托乙方（即中标单位）承担本合同规定内容的人防工程控制性详细规划编研项目，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条  规划编制的名称、内容、范围和要求

1、项目名称：南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目。

2、规划编制内容：

（1）调研摸底人防工程底数，将已竣工项目、在建项目标绘到地图上。

（2）根据待开发地块的功能、规模、容积率测算应建人防面积，根据人口预测计算需求量，确定规划人防建设的位置、规模以及战时功能，提出易地建设要求。

（3）对建成区人防建设提出改造方案：一是动用易地建设费修建工程，二是老小区改造结建工程。

（4）组织专家评审并修改完善。

3、规划编制范围：本次规划范围为海门区主城区及各乡镇，共涉及人防配建的功能地块（主要为住宅、商业、公共服务配套等）总面积约167.47平方公里。

4、项目组成员：

项目负责人姓名：，联系电话：，身份证号：。具体详见合同附件本项目人员情况一览表。

所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。

- 第二条  甲方承担的工作及要求

1、对工作计划书进行确认。

2、甲方应协助乙方收集规划工作必须的基础资料。

3、甲方在本规划编制过程中，应负责提供各类评审意见和技术审查报告，并对意见和报告的真实可靠性负责。

4、配合乙方人员的现场工作，协助进行现状调查。

- 第三条  乙方承担的工作及要求

1、乙方应在签订合同之日起，7日内向甲方提交规划编制项目的工作计划，并征得甲方书面确认。

2、乙方应负责提供规划公示、专家咨询、向区领导汇报等各类活动中所需的成果。

3、乙方应在规定日期内完成最终成果，向甲方交付以下满足要求的成果文件及相关材料：

- 各部分成果统一装订为A3规格。电子文件应包含全套成果的电子文件。

- 阶段审查、论证根据需要应提供5套完整版文本及满足需要数量的简本；报批成果应提供5套完整版文本及电子成果1套；最终成果应提供10套完整版文本及电子成果全套刻盘3套。（委托方如需增加文本数量，编制方负责联系打印，费用由委托方支付）。

4、乙方应根据甲方要求，参加公众参与、规划审查等各类活动，负责汇报讲解。

5、乙方应合理采纳公众参与、民意调查、技术审查、专家评审和区领导审阅的各类建议，乙方对建议的采纳需得到甲方的确认。

6、工作进度要求：

具体进度安排如下：

①中标后3个月内出具初步规划成果；

②出具初步规划成果后2个月内完成中间规划成果；

③完成中间规划成果后2个月内提交最终评审稿；

④专家评审结束后1个月内完成修正定稿，按规定提交审批。

- 其他要求

- （1）乙方协助招标人办理有关本项目的政府相关部门要求的设计图纸和文件的送审，图纸审查期间，乙方应及时征询审查机构的意见，尽快完成修改工作。并结合现场情况对设计文件进行变更、完善和深化,请投标人充分考虑该部分设计工作量,甲方不另行支付费用。

- （2）乙方在本项目规划设计过程中需及时提醒甲方办理相关手续，以免甲方延误或遗漏有关手续而影响工程建设。

- （3）乙方应授权项目负责人，负责按甲方认可的进度计划组织设计，每周定期向甲方报告工作进展情况。项目负责人自合同生效起履行职责，至项目验收为止。

- （4）非特殊情况，甲方不允许乙方更换项目负责人。乙方如需更换项目组中的专业负责人，应提前7天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。甲方认为乙方项目组成员中有不称职的人员，乙方应当在收到甲方的书面通知7天内更换。

- （5）乙方应根据本项目实际情况的需要提供相关现场服务，直至合同履行结束为止。

- （6）乙方应当严格执行设计任务书中的要求及甲方的意图，进行规划编研，直至审查合格为止。

第四条  费用拨付

1、甲方向乙方支付合同总价人民币   （大写）   万元，投标报价应包括资料采集费、调查分析测算费、成果编制费、方案编制、审查及修改费、方案编研过程现场服务咨询费、方案变更费、方案专家论证费、资料费、考察费（编研人员）、会务费、评审费、方案审查、专题评审费、深化设计费、方案评估费、政策性文件规定费用、伴随服务、技术图纸资料等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。

2、付款方式及时间：

（1）合同签订后一个月内,甲方支付合同价款的10%作为预付款；

（2）中间成果通过审查后一个月内，甲方支付合同价款的30%；

（3）评审稿通过专家评审后一个月内，甲方支付合同价款的40%；

（4）完成最终成果并按规定完成审批后一个月内付清余款。

- 第五条  保密条款

未经甲方同意，乙方不得将本规划的基础资料、规划编制成果及相关规划资料，以任何形式提供和透露给第三方。所有基础资料仅限本规划项目使用，未经乙方同意，甲方不得将乙方规划编制过程中的规划内容，提供给与本项目无关的任何个人和部门。

- 第六条  违约责任

1、根据合同约定，乙方未能及时提供成果，或提供的成果经反复要求及修改仍无法达到甲方要求，从而影响到合同进展的，乙方应按照合同约定的规划编制合同总价的10%向甲方支付违约金。

2、根据合同约定，需要乙方派员参与会议或活动，乙方未能及时派员参加的，每发生一次，乙方应按照合同约定的规划编制合同总价的3%向甲方支付违约金。

3、其他违约事项，违约方应当按《中华人民共和国民法典》第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及第三百六十二条规定，承担违约责任，违约方赔偿履约方损失，违约金或者损失赔偿额由双方共同约定。

- 第七条  不可抗力

1、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内完成合同内容时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2、在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

- 第八条  通知送达

- 甲乙双方因本合同而相互发生或者提供的所有通知、文件、资料，必须以中文书面形式送达至本合同尾部所列明的地址。任何一方若指定其他联系方式或联系方式变更的，应当书面通知另一方，怠于通知的一方应当承担法律后果。

- 第九条  其他

1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，依法向南通市海门区人民法院起诉，败诉方承担胜诉方因此产生的诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、保全保险费、鉴定费等）。

2、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。本合同补充条款及附件及本项目招标文件均为本合同不可分割的一部分。

3、甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同，另一方有权按本合同规定索赔。

4、本合同连同附件一式肆份。甲方、乙方各持贰份，均具有同等效力。本合同自签订之日起生效。

甲方 (盖章)：                         乙方 (盖章)：

法定代表人：					            法定代表人：

签订合同代表：				            签订合同代表：

单位地址：           		            单位地址：

邮政编码：     				            邮政编码：

电话号码：           		            电话号码：

传真号码：           		            传真号码：

开户银行：		                        开户银行：

帐号：                                帐号：

签订日期：   年    月    日

附件：

本项目人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ..专业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ..专业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ..专业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ..专业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |

第六部分  质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表人为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 7 | 本项目特定资格要求的证明文件 |  | 第 页 | 详见采购公告 |
| 8 | 技术方案 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 9 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 开标一览表 |  | 三份须单独密封 |  |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

注：（1）招标文件中若有要求人员缴纳基本养老保险的，若公司成立至今或职工入职至今未满要求月份的，提供公司成立至今或职工入职至今缴纳的记录。

（2）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

（3）《授权书》及相关《承诺函》、《开标一览表》等格式详见附件。

正（副）本

项目名称：南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目

投

标

文

件

投标人供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系方式：

日 期：   年   月   日

## 附件：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                      联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系              （授权单位名称）的法定代表人，现委托                （姓名）（身份证号                ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

联系电话：------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

年  月  日

注：提供授权代表本人身份证复印件盖公章

## 诚信承诺函

南通市海门区发展和改革委员会：

我单位参与贵单位组织的南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目（项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公告后3日内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目

开标一览表

投标单位：（盖章）

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区发展和改革委员会采购海门区人防工程详细规划编制（含人防工程专项规划修编）项目 | 49 |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

年   月    日

以下内容为开标时填写：

现场最终报价：

大写：

小写：

签字：

日期：   年   月   日