## Sheet1
2023年度省级规范化评估抽查企业问题整改情况
序号 | 地区 | 单位名称 | 单位类型 | 企业基本情况 | 危险废物产生情况 | 评估发现的问题 | 是否达标 | 整改情况
1 | 海门区 | 南通新纶环境科技技术有限公司 | 经营单位 | 年综合处置及资源化利用 12 万吨工业废液，物化处置30000t/a，综合利用90000t/a。 | 次生危废：含铜废物、物化以及生化处理污泥、废矿物油、废滤布、废树脂、废膜组件、废包装物、废活性炭、废机油、废抹布，总计4835.026t/a。 | 1、利用设施标识牌二维码不清晰，无法正常扫码。 | 达标 | 已对利用设施标识牌二维码进行重新张贴。
[6 empty] | 2、无详细应急演练计划。 |  | 已编制并发布2024年应急演练计划。
[6 empty] | 3、危险废物库有部分污泥散落。 |  | 已对包装袋内的危险废物进行夯实并重新包装。
[6 empty] | 4、部分不同危险废物之间没有明显隔离。 |  | 已将不同种类的危险废物之间保留足够的过道进行隔离。
[6 empty] | 5、危险废物信息公示牌在厂区内。 |  | 已在厂区门口设置危险废物信息公示牌。

## Sheet2
2023年被抽查单位评估情况记录汇总表
序号 | 市（区县） | 单位名称 | 单位类型 | 单位基本情况 | 危废产生情况 | 评估发现的问题 | 是否达标
1 | 启东市 | 南通滨海活性炭有限公司 | 经营单位 | 8330吨危废活性炭处置利用，饱和活性炭进厂-饱和活性炭进料系统-活化系统-冷却、分筛、包装-入库 | 次生危废：废矿物油0.2吨，活性炭35吨，废包装袋、桶45吨 | 1、循环水脱盐工艺产生的废盐，未纳入危险废物管理计划，去向不明。 | 达标
2、现场无法提供金属元素分析记录。
3、无产品标准，未进行定向利用或环境风险定性定量评价。
4、危险废物标识牌多处错误，标签多处未填写危险特性，无二维码。
5、危险废物贮存设施裙角未做防腐防渗，导流沟被铁板覆盖。
6、危险废物库涨库，无货架堆叠6层吨袋，无安全通道。
7、现场未提供出厂分析记录。
8、现场未能提供二燃室温度记录。
9、产生的实验室废物无台账记录，未纳入危险废物管理。
10、公示牌错误，经营单位写成产废单位公示牌。
11、巡检记录不全。
12、危险废物减少产生量措施和降低危害性措施不明确。
13、危险废物库无危险废物污染防治责任制度粘贴在显著位置。
2 | 启东市 | 南通天地和环保科技有限公司 | 经营单位 | 生产概况：塑料桶破碎生产线处理能力2200t/a、油漆桶破碎生产线处理能力13000t/a（含热解处理）、闭口翻新铁桶生产线处理能力40万只/年（8000t/a，其中800t/a破碎处理）、开口翻新铁桶生产线处理能力21万只/年（4200t/a）、IBC吨桶及塑料桶翻新生产线处理能力30.5万只/年（6600t/a）、染料、涂料废物热解处置生产线处理能力20000t/a、废包装物及过滤吸附介质热解生产线处理能力9000t/a；废油与含油废物热裂解生产线、油/水、烃/水混合物、废乳化液以及废胶、有机树脂类废物热裂解生产线处理能力2.8万t（其中年综合利用废油与含油废物15000t，废胶、有机树脂类废物8000t，油/水、烃/水混合物、废乳化液5000t）、废活性炭热解处置生产线处理能力1000t/a； | 次生危废：污泥300吨，废活性炭39吨，热解碳渣227吨，热解油186吨，清洗废有机溶液30吨，沉降灰尘2吨，除尘器收尘1吨，沉淀池污泥9吨； | 1、无产品标准，未对裂解后废油进行定向利用或环境风险定性定量评价。 | 达标
|  |  |  | 生产工艺：清洗、破碎、热解 |  | 2、实验室废液缺少投加记录表。
3、危险废物贮存场所未发现台账。
3 | 启东市 | 江苏诚信药业有限公司 | 重点产废单位 | 年产20吨/年奥拉西坦、50吨/年吡喹酮、70吨/年酮还原酶、90吨丙氨酰谷氨酰胺 | 危废：蒸馏残渣残液31.513T：废溶剂31.221T：过（压）滤残液40.894T；废树脂4.16T；废包装13.2675T；废活性炭24.128T；污泥174.057T；废盐260.553T；实验室废物0.41T； | 1、危险废物贮存场所巡检记录时间为提前打印，未手写。 | 达标
2、信息公告牌设置在厂区内。
3、洗眼器设置在危险废物贮存场所外距离较远地区，应急作用有待核实。
4 | 如东县 | 江苏信炜能源发展有限公司 | 经营单位 | 综合利用废矿物油6.5万吨/年，热解利用处置含矿物油废物、染料、涂料废物、废活性炭、废吸附棉等固废3万吨/年，综合利用废机油滤芯及废油铁桶6000吨/年、综合利用废塑料机油壶及废油塑料桶3000吨/年，处置废乳化液1.5万吨/年以及5000吨/年铅蓄电池周转 | 次生危废：油泥热解残渣9149.053吨，其他危废热解残渣1701.607吨，其他危废热解油219.944吨，分离沉淀残渣13.174吨，PSA吸附剂0.7吨/8年，废包装袋25吨，废包装桶25吨，飞灰及脱酸渣6吨，废布袋2吨，碱洗塔废填料12吨/2年，MBR废膜0.1吨/5年，实验室废物5吨，脱销废催化剂2吨/3年，废导热油13吨/5年，废气处理废活性炭93.8吨，废水处理油渣1430吨，废水处理沉淀油渣、MVR蒸发浓缩液850吨，废水生化处理污泥340吨，含重金属污泥10吨。 | 1、危险废物贮存场所内表示牌缺少八位码。 | 达标
2、废桶再生利用无入场接收拒绝标准。
3、废油利用产物参照执行企标，未对应标准，未开展环境风险定性定量评价或定向利用。
4、通过变动影响分析，增加接收船舶含油废水。
5、产物出厂指标监测不全。
6、废油贮存过于密集，缺少巡检通道。
7、实验室废液缺少投加记录表。
5 | 如东县 | 迈克斯（如东）化工有限公司 | 重点产废单位 | 年产80t/a氟硫草定,200t/a特草定，1200t/a气氟乐灵，100t/a噻苯隆，100t/a氟啶草酮，500t/a抗倒酷等 | 蒸发残渣：1574.07吨 | 1、危险废物贮存场所地面腐蚀严重，部分区域存在破损的情况。 | 达标
[5 empty] | 蒸（精）馏残渣：425.21吨 | 2、危险废物台账未按照种类进行分别登记。
[5 empty] | 废包装袋：53.18吨 | 3、危险废物贮存场所分区标志设置不正确。
[5 empty] | 废活性炭：1.5吨 | 4、危险废物贮存场所存在吨袋、清扫工具等大量杂物。
[5 empty] | 废空桶：2478只 | 5、危险废物贮存场所二楼无导流沟、电梯口裙角未做三防，废气吸收不到位。
[5 empty] | 废油漆桶：0.672吨 | 6、危险废物污染防治责任制度未上墙。
[5 empty] | 废矿物油：0.9吨 | 7、危险废物信息公示牌设置在厂区内。
[5 empty] | 废环境检测废物：0.12吨 | 8、两个不同厂区只有一个管理计划，信息公告牌显示一个贮存库，实际标签显示2个贮存库。
[5 empty] | 废离子树脂：2.37吨 | 9、应急物资距离危险废物贮存场所较远，且二楼无应急物资。
[5 empty] | 农药废弃物：0.24吨 | 10、危险废物贮存场所缺少巡检记录。
6 | 如东县 | 南通昊宇环保科技有限公司 | 经营单位 | 40000吨/年危险废物刚性填埋 | 次生危废：废活性炭32.196吨，物化污泥3.36吨，废劳保用品0.041吨，实验室废物0.19吨。 | 1、危险废物贮存场所地面有大量渗滤液，存在破损的现象。 | 达标
2、危险废物贮存场所应急导流沟作为收集池在使用，里面有大量渗滤液。
3、缺少留样间，2个吨袋的留样存放在次生危险废物库，无二维码。
4、危险废物贮存场所标识和分区标志设置位置不正确。
5、危险废物污染防治责任制度未上墙。
7 | 海安市 | 亚太轻合金（南通）科技有限公司 | 重点产废单位 | 主要产品为120000吨/年铝合金型材、管材、棒材；生产工艺：熔炼-挤压-盘拉/深加工 | 废润滑油107.761吨，废切削液0.4吨，烂模废液和低倍废液处理污泥39.5958吨，烂模废液和低倍废液589.276吨，铝灰渣2868.655吨，除尘灰838.616吨 | 1、危险废物管理计划贮存危险废物种类不全。 | 达标
2、无减少危险废物和降低危害性的措施。
3、危险废物标识未及时更新，多不错误。
4、贮存锌灰危险废物库地面、裙角无防腐防渗。
5、危险废物贮存场所内氨异味重，无废气吸收装置。
6、排污许可证未更换，锌灰为一般固废，危险废物库个数不符合实际。
8 | 海安市 | 海安浩驰科技有限公司 | 重点产废单位 | 年产14500吨塑料薄膜、真空镀铝膜、特种功能性薄膜的生产规模 工艺：配液——涂布——分切， 工艺：配液-涂布-分切 | 废包装桶1.1吨（900-041-49） | 1、危险废物管理计划危险废物库面积200平米，排污许可证20平米，二维码扫描176平米。 | 基本达标
[5 empty] | 废渣190吨（900-016-13） | 2、危险废物管理计划危险废物种类与贮存设施二维码扫描种类、环评文件不一致。
[5 empty] | 废机油0.03吨（900-214-08） | 3、危险废物管理计划危险废物减量化和降低危害性措施不明确。
[5 empty] | 废过滤材料0.15吨（900-041-49） | 4、危险废物贮存库内多处标识错误。
[5 empty] | 含油废液0.19吨（900-007-09） | 5、多个吨袋和200L蓝皮桶未打捆绑下共用一张标签。
[5 empty] | 废劳保用品0.065吨（900-041-49） | 6、危险废物贮存库裙角地面多处破损。
[5 empty] | 废导热油0.115吨（900-249-08） | 7、危险废物贮存库只有废渣台账，无法提供其他种类危险废物台账。
8、在线监测废液、废渣用废包装桶盛放。
9、废包装桶在厂区内露天零散放置。
10、边角料、废膜在厂区内散落。
11、工业固废已处置，但无法提供处置协议和处理单位资质。
9 | 海安市 | 南通市康桥油脂有限公司 | 其他产废单位 | 主要产品；年产硬脂酸105000吨，甘油10500吨，黑脚1875吨：生产工艺：硬化油水解-蒸馏 | 废活性炭16.786吨、废机油0.847吨、实验室废物0.639吨、废滤布1.12吨、废油0.52吨、废桶0.24吨 | 1、危险废物贮存场所缺分区标识。 | 达标
2、危险废物管理计划危险废物减量化和降低危害性措施不明确。
3、年度培训缺少总结性材料。
4、一般污泥处置未上平台。
10 | 如皋市 | 南通玛盛环保科技有限公司 | 经营单位 | 主要产品：年产磷化液22782.39吨、磷酸铁4462.384吨；生产工艺： | 次生危废：废原料包装0.047吨，废试剂包装0.0102吨，化验室废液0.4995吨，水处理污泥0.165吨，废润滑油0.004吨，废布袋0.079吨。 | 1、废酸入场分析检测指标中缺少含水率。 | 达标
|  |  |  | 磷化液：湿磨浸出-滤出-滤液-配制-包装； |  | 2、危险废物库地面有裂缝 。
|  |  |  | 磷酸铁：滤饼-中和-滤出-烘干研磨-包装。 |  | 3、危险废物信息公示牌设置在厂区内。
4、返回给产废单位的空废酸罐未进行登记记录。
11 | 如皋市 | 南通市泓正再生资源有限公司 | 经营单位 | 主要产品：基础油润油，生产工艺，原料-脱水炉脱水-装置分馏 | 次生危废：污水处理污泥1.96吨，含油沉淀残渣5.97吨，废活性炭0.66吨。 | 1、入场检测指标和限值与环评和实验室制定标准不一致。 | 达标
2、闪点测定仪未定期进行校验。
3、危险废物信息公示牌没有及时更新信息。
4、罐区没有分区标牌。
12 | 经济开发区 | 南通新嘉环保科技有限公司 | 经营单位 | 年处置20000吨废溶剂循环利用 | 危险废物：精馏、蒸馏釜残1872吨；实验室废液10吨；受污染废物5吨；污泥80吨；废机油2吨；废滤渣、废滤芯20吨；废原料桶10000只 | 1、危险废物库无分区标识。 | 达标
2、危险废物库防腐层有破损。
3、非危险废物的蒸馏废水放危险废物库贮存。
4、仓库面积与环评不一致。
13 | 经济开发区 | 台橡（南通）实业有限公司 | 重点产废单位 | 主要产品：热塑性橡胶6.0万吨/年SEBS、2.5万吨/年SIS； | 2023年产废情况如下：1.废溶剂 161.911t | 1、危险废物公开信息张贴在办公楼内部。 | 达标
|  |  |  | 生产工艺：原料纯化-聚合-掺合-汽提-挤压脱水-干燥-包装 | 2.废氧化铝 85.501t
3.污泥 71.334t
4.废分子筛 35.136t
5.废胶 19.789t
6.废TBC溶液 13.149t
7.受污染物 8.721t
8.废油 7.54t
9.废树脂 0.75t
10.清洗废液（酸）4.206t
11.清洗废液（碱）2.358t
12.废铅蓄电池 3.23t
13.废活性炭 1.444t
14.实验室废液 0.867t
15.废灯管 0.236t
16.废包装桶 774只
14 | 海门区 | 南通新纶环境科技技术有限公司 | 经营单位 | 年综合处置及资源化利用 12 万吨工业废液，物化处置30000t/a，综合利用90000t/a。 | 次生危废：含铜废物、物化以及生化处理污泥、废矿物油、废滤布、废树脂、废膜组件、废包装物、废活性炭、废机油、废抹布，总计4835.026t/a | 1、利用设施标识牌二维码不清晰，无法正常扫码。 | 达标
2、无详细应急演练计划。
3、危险废物库有部分污泥散落。
4、部分不同危险废物之间没有明显隔离。
5、危险废物信息公示牌在厂区内。
15 | 通州区 | 南通深南电路有限公司 | 重点产废单位 | 产品：85万平印制线路板 | 废机油，900-201-08，5吨 | 1、危险废物收集点未设置标识。 | 达标
|  |  |  | 生产工艺：基板-切割、磨边-前处理-上墨预烤-曝光显影-蚀刻-去墨-碱性除油-棕(黑)化-叠合热压-铣边、钻孔-电镀镀铜-外层线路制作 | 废手套、抹布，900-253-12，80吨 | 2、自行危险废物处理设施标识错误。
[5 empty] | 废干膜渣，900-253-12，2000吨 | 3、公开的的危险废物信息不全面。
废树脂，900-015-13，5吨
废底片，231-002-16，20吨
含镍废液，336-054-17，500吨
褪镀废液，336-066-17，600吨
退锡废液，336-066-17，300吨
酸性蚀刻废液，398-004-22，20000吨
碱性蚀刻废液，398-004-22，500吨
废水处理污泥，398-005-22，16000吨
含氰废物，900-027-33，5吨
除油废液，398-005-34，500吨
废粉尘，900-045-49，600吨
16 | 通州区 | 南通市众福新材料科技有限公司 | 重点产废单位 | 产品：年产10万吨铝液2万吨铝锭 | 铝灰渣，321-026-48，10000吨 | 1、危险废物管理计划中的危险废物贮存种类有错误。 | 达标
|  |  |  | 生产工艺：来料-熔化-成分调整-精炼-保温-铸锭 | 环保灰(除尘器粉尘)，321-034-48，1000吨 | 2、台账记录有错误。
3、应急演练无详细演练计划。