## Sheet1
南通市海门区2026年度项目计划表
序 号 | 项目 类型 | 项目名称 | 实施 主体 | 实施地点 | 项目内容 | 项目总投资及资金来源构成（万元） |  |  |  |  | 项目进度安排
[6 empty] | 总投资 | 其中：中央衔接资金 | 其中：省级衔接资金 | 其中：省级综改资金 | 其中：其他资金
1 | 发展新型集体经济项目 | 原闲置厂房新建改造项目 | 包场镇池鹏村 | 池鹏村 | 对村内26组1处闲置厂房实施新建改造，预计新增约1000平方米生产、仓储面积,用于发包租赁，预计实现年租金15万元左右。 | 180 | 30 | 50 |  | 100 | 2026年1月，出台项目实施方案进入招投标程序； 2026年2月，完成招标手续，确定施工单位； 2026年3-10月，进入施工阶段； 2026年11-12月，竣工验收，投入使用。
2 | 发展新型集体经济项目 | 物业用房项目 | 悦来镇忠义村 | 忠义村老村部 | 在原忠义片老村部旧址建设物业用房约600平方米，出租给本地企业。预计实现年5万元左右的收益。 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，12月底前完工。
3 | 发展新型农村集体经济项目 | 中高端医疗机器人生产基地项目 | 四甲镇合兴村 | 合兴村 | 盘活闲置厂房，建设约300平米仓库。 | 60 | 30 | 20 |  | 10 | 计划2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，10月底前项目竣工。
4 | 发展新型农村集体经济项目 | 光伏项目 | 四甲镇有余村 | 四甲镇南京路69号（南通市海门申海市政工程有限公司） | 利用南通市海门申海市政工程有限公司屋面1000平方左右建设光伏。 | 60 | 30 | 20 |  | 10 | 计划2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，9月底前项目竣工。
5 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建冷链仓储中心项目 | 临江镇刘洪村 | 刘洪村 | 新建约300平方米的冷链仓储中心，建成后进行出租，预计实现每年5万元左右的收益。 | 80 | 30 | 20 |  | 30 | 计划2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，10月底前项目竣工。
6 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建联栋大棚项目 | 正余镇五总村 | 五总村 | 新建约10亩连栋大棚，预计每年增加村营收入3万元左右，同时带动了本村村民就业。 | 60 | 30 | 20 |  | 10 | 计划2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，9月底前项目竣工。
7 | 发展新型农村集体经济项目 | 光伏项目 | 正余镇桥闸村 | 桥闸村 | 在村党群服务中心、集体闲置房屋等屋顶安装约400平方米太阳能光伏板，每年发电量约5万度，增加村营收入2万元左右。 | 90 | 30 | 50 |  | 10 | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，8月底前项目竣工。
8 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建蔬菜钢架大棚项目 | 正余镇正基村 | 正基村农业园区 | 正基村在农业园区40亩的露天土地上新建40亩8米蔬菜钢架大棚，总投资约80万元。 | 80 | 30 | 50 |  |  | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，8月底前项目竣工。
9 | 发展新型集体经济项目 | 光伏项目 | 包场镇闸中村 | 海门区包场镇闸中村 | 利用镇养老院（闸中村11组地块）、闸中村殡葬服务中心、高标田配套仓库屋顶光伏。 | 110 | 30 | 20 |  | 60 | 计划2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，9月底前项目竣工。
10 | 其他 | 四甲镇特色果蔬现代化加工中心 | 四甲镇 | 合兴村46组（思璇秸秆） | 项目占地面积13.7亩，建设果蔬加工厂房，建筑面积不少于5000平方米，形成集果品种植、加工、销售于一体的全产业链基地。 | 1400 | 1200 |  |  | 200 | 计划2026年5月开工，2026年12月完工。
11 | 其他 | 四甲镇禽业孵化中心项目 | 四甲镇 | 货隆村12组大桥下 | 新建标准化肉鸡孵化基地，面积不少于3000平方米，建设孵化房提升自动化孵化与禽苗培育能力。 | 2500 | 700 |  |  | 1800 | 计划2026年5月开工，2026年12月完工。
12 | 其他 | 四甲镇现代农业产业园一期 | 四甲镇 | 合兴村 | 建设标准大棚及相关设施，总占地面积不少于65亩。同步修缮园区周边农路，打造标准化、集约化的高效设施农业种植基地。 | 100 | 100 |  |  |  | 计划2026年5月开工，2026年12月完工。
13 | 其他 | 四甲镇现代农业产业园二期 | 四甲镇 | 合兴村新复村 | 建设标准大棚及相关设施，总占地面积不少于300亩。同步修缮园区周边农路，打造标准化、集约化的高效设施农业种植基地。 | 500 | 500 |  |  |  | 计划2027年5月开工，2027年12月完工。
14 | 其他 | 红色文化设施提升项目 | 正余镇 | 正余镇 | 1.校园红色文化环境建设项目 2.通东革命老区红色记忆馆改造提升项目。 | 100 | 100 |  |  |  | 计划2026年6月开工，2026年12月完工。
15 | 其他 | 蔬菜产业种植基地、酱菜小包装流水线及无菌车间一体化建设项目 | 正余镇 | 正余镇 | 建设联栋大棚不少于15亩、普通大棚不少于200亩大棚用于种植蔬菜；依托现有厂房，建设一条小包装生产线，购置清洗机、切菜机、酱缸、冷藏保鲜设施等设备。 | 800 | 800 |  |  |  | 计划2026年6月开工，2026年12月完工。
16 | 其他 | 农产品集散中心项目 | 正余镇 | 正余镇 | 青正村占地不少于4亩，双烈村占地不少于7亩，打造农产品集散中心：包括冷藏库、仓储区及配套设施等。 | 1200 | 1100 |  |  | 100 | 计划2026年6月开工，2026年12月完工。
17 | 其他 | 新和村农事服务中心项目 | 正余镇 | 正余镇 | 农事服务中心总占地面积不少于10亩，建设标准化厂房、烘干作业区、原粮清理区、暂存仓及配套附属设施。 | 650 | 500 |  |  | 150 | 计划2026年6月开工，2027年12月完工。
合计 | [5 empty] | 8070 | 5270 | 300 | 0 | 2500