
附件

南通市海门区2025年衔接推进乡村振兴补助资金项目

实施计划
	序号
	项目名称
	项目情况

	
	
	主要实施内容
	实施步骤
	实施期限
	实施单位

	1
	农村户厕改造项目
	2025年全区计划完成农村户厕改造不少于3003户。
	一是准备阶段（2025年1月－3月）。二是实施阶段（2025年4－9月）。三是验收阶段（2025年10月－11月）。
	2025年12月底前
	海门区各区镇

	2
	发展新型农村集体经济项目
	余东镇旭宏、启勇、凤凰、木桩港四村联合购置产业，用于租赁。
	一是准备阶段（2025年1月－3月）。二是实施阶段（2025年4－9月）。三是验收阶段（2025年10月－11月）。
	2025年12月底前
	余东镇旭宏村、启勇村、凤凰村、木桩港村


- 1 -

