## Sheet1
南通市海门区2026年度项目计划表
序 号 | 项目 类型 | 项目名称 | 实施 主体 | 实施地点 | 项目内容 | 项目总投资及资金来源构成（万元） |  |  |  |  | 项目进度安排
[6 empty] | 总投资 | 其中：中央衔接资金 | 其中：省级衔接资金 | 其中：省级综改资金 | 其中：其他资金
1 | 发展新型集体经济项目 | 原闲置厂房新建改造项目 | 包场镇池鹏村 | 池鹏村 | 对村内26组1处闲置厂房实施新建改造，预计新增约1000平方米生产、仓储面积,用于发包租赁，预计实现年租金15万元左右。 | 180 | 30 | 50 |  | 100 | 2026年1月，出台项目实施方案进入招投标程序； 2026年2月，完成招标手续，确定施工单位； 2026年3-10月，进入施工阶段； 2026年11-12月，竣工验收，投入使用。
2 | 发展新型集体经济项目 | 物业用房项目 | 悦来镇忠义村 | 忠义村老村部 | 在原忠义片老村部旧址建设物业用房约600平方米，出租给本地企业。预计实现年5万元左右的收益。 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，12月底前完工。
3 | 发展新型农村集体经济项目 | 中高端医疗机器人生产基地项目 | 四甲镇合兴村 | 合兴村 | 合兴村46组10亩建设用地，1000㎡左右的厂房进行重建，为深入推进乡村振兴战略，有效破解村集体闲置资产难题，我村积极探索“村企合作、产业兴村”的新路径，积极引进医疗科技公司，共同打造中高端医疗机器人生产基地项目,预计实现每年10万元左右的收益。 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 如洽谈成功，1000㎡左右的厂房进行维修或重建，2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；4月开工建设，计划12月底前竣工交付使用。
4 | 发展新型农村集体经济项目 | 光伏项目 | 四甲镇有余村 | 申海公司等 | 计划利用厂房屋顶面积2000平方，安装光伏容量约500KW。预计实现每年5万元左右的收益。 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；4月开工建设，计划5月底前竣工交付使用。
5 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建冷链仓储中心项目 | 临江镇刘洪村 | 刘洪村 | 新建300多平方米的冷链仓储中心，建成后进行出租，预计实现每年6万元左右的收益。 | 85 | 30 | 50 |  | 5 | 2026年5月投入实施，该项目将严格按照立项审批、挂网招标程序。实施前对建设地完成了充分调查和排摸，确保该项目的正常建设，预计完工时间为2026年11月底。
6 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建联栋大棚项目 | 正余镇五总村 | 五总村 | 新建15亩联栋大棚，种植果蔬，预计每年可为村集体增收5-10万元。 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，9月底前项目竣工。
7 | 发展新型农村集体经济项目 | 光伏项目 | 正余镇桥闸村 | 桥闸村 | 在村党群服务中心、集体闲置房屋等屋顶安装约400平方米太阳能光伏板，每年发电量约5万度，增加村营收入2万元左右。 | 90 | 30 | 50 |  | 10 | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，8月底前项目竣工。
8 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建蔬菜钢架大棚项目 | 正余镇正基村 | 正基村农业园区 | 正基村在农业园区40亩的露天土地上新建40亩8米蔬菜钢架大棚，总投资约80万元。 | 80 | 30 | 50 |  | 0 | 2026年1季度完成项目方案编制、立项、招投标等；二季度开工建设，8月底前项目竣工。