附件1：

**四甲镇2019年春季重大动物**

**疫病防控工作方案**

为推进全镇春季重大动物疫病防疫工作科学、规范开展，确保高标准完成春防工作任务，根据我镇实际情况和全年动物防疫工作计划，制定本方案。

一、总体目标和工作内容

工作目标：高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病群体免疫密度达到90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。

根据非洲猪瘟防控形势做好非洲猪瘟各项防控工作，确保不发生。

二、时间安排

春防工作即日开始，4月底前结束。具体安排如下：

1. 第一阶段：准备阶段，3月中旬。我镇出台春防工作方案，下发各村并于3月20日前报市农业农村局畜牧兽医科、市动物疫病预防控制中心。同时做好畜禽规模养殖场户重大动物疫病免疫程序的制定或修订、免疫物资储备、经费安排、人员组织和宣传发动等工作。

2、第二阶段：实施阶段，3月下旬至4月20日。一是指导具备自行免疫条件的规模养殖场按免疫程序实施免疫；二是集中利用一个月时间，重点做好散养户重大动物疫病的集中免疫,以后每月开展巡查补免。

3、第三阶段：查漏补缺阶段，4月21-30日。对辖区前一阶段实施情况开展检查和免疫抗体监测，对漏免或免疫抗体水平不合格的进行补免，4月25日前完成镇级春防工作总结上报。

三、工作要求

1、加强组织领导。镇成立以政府主要领导为组长的春防领导小组，成立以政府分管领导为组长的监督检查小组。各村、各部门要充分认识动物防疫工作的严峻形势，切实提高政治站位，加强组织领导，压实养殖户的主体责任。

2、加强技术培训。镇畜牧兽医站要加强对基层防疫员和养殖场防疫人员的培训和考核，工作不到位的村级动物防疫人员不得从事免疫工作。督促每一个养殖场户建立畜禽免疫档案。

3、加强免疫抗体监测。要加大监测工作力度，切实发挥实验室监测对面上防控工作的指导作用。对免疫抗体不合格的要迅速查找原因，及时采取补免等有效措施。