## 月度工作计划
2025年3月重点工作汇总表 南通市海门区水利局 2025年2月28日
总要求：着重“由工程建设向规范化监管转变、由基础服务向创新服务转变、由传统管理向精细化管理转变、由常态化执法向效能化执法”四个转变，奋力走在水利现代化建设最前列。
序号 | 工作内容 | 分管领导 | 责任科室 | 责任人 | 完成 时间
1 | 加快推进通启运河整治工程（海门区段）施工，完成投资800万元。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
2 | 完成2024年省级水利发展资金项目施工图设计及代建合同签订，并督促代建单位开展招标。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
3 | 完成并下发2025年水利工作意见（农村水利部分），分解2025年农村水利建设任务。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
4 | 组织开展2025年区镇实施项目测量、设计招标工作，并完成施工图设计 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
5 | 完成2023年国家水土保持重点工程竣工验收及2024年国家水土保持重点工程送审工作。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
6 | 督促常乐镇完成和美乡村河道整治项目招投标工作并组织实施。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
7 | 完成区级生态河道管护年度考核工作。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
8 | 完成常乐灌区续建配套与节水改造项目（2023-2025）审计工作。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
9 | 加大生产建设项目水土保持方案编制及审批工作力度，做好图斑核查、项目监管及整改销号工作。 | 李忠平 | 水利科 | 钱黎敏 | 全月
10 | 做好幸福河湖建设情况复核评估发现问题整改工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
11 | 组织召开“以河养河”推进会，全面铺开“以河养河”工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
12 | 完成县级河长责任河道“三个清单”制定工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
13 | 完成运南河村民自建护岸管理方案评审并规范开展整治工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
14 | 继续做好三级河道全覆盖巡查工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
15 | 完成河道“清四乱”排查工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
16 | 做好南通市水利局政风行风反映问题整改跟踪工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
17 | 做好新一轮一二级河道设备进场验收并有序推进河道保洁工作。 | 李忠平 | 河长办 | 张国华 | 全月
18 | 推进县域水资源管理规范化建设技术服务项目。 | 施 健 | 水资源管理科 | 陆 近 | 全月
19 | 联合政策法规科、节水办等单位开展中国水周世界水日宣传活动。 | 施 健 | 水资源管理科 | 陆 近 | 全月
20 | 做好市级落实最严格水资源管理制度考核准备工作。 | 施 健 | 水资源管理科 | 陆 近 | 全月
21 | 联合安监科对在建水利工程开展安全生产执法检查。 | 施 健 | 采砂所（水政） | 王煜松 | 全月
22 | 联合水资源科、节水办开展世界水日中国水周主题宣传活动。 | 施 健 | 采砂所（水政） | 王煜松 | 全月
23 | 对海太通道趸船临时性疏浚项目开展常态化监管。 | 施 健 | 采砂所（水政） | 王煜松 | 全月
24 | 跟进疏浚砂综合利用招标事宜，协同推进堆场建设、监管办公室建设、信息化平台建设等项目。 | 施 健 | 采砂所（水政） | 王煜松 | 全月
25 | 筹备水情教育馆招标事宜。 | 施 健 | 节水办 | 王华兵 | 全月
26 | 根据《江苏省水效提升方案》摸排本地水效先进单位开展节水改造。 | 施 健 | 节水办 | 王华兵 | 全月
27 | 参与世界水日中国水周宣传活动。 | 施 健 | 节水办 | 王华兵 | 全月
28 | 在建工程：加快推进大新闸改造工程建设，完成水下验收通水工作，做好常态化项目监督管理；督促各闸完成2024年度发展资金各项目，完善工程资料，抓紧资金拨付。 | 蔡卫星 | 工管科 | 郁杰弓 | 全月
29 | 项目管理：做好国债项目的资料整理和发改委、财政、水利三平台信息填报；竣工验收项目的资料移交；督促永信公司开展2024年度堤防工程结算审计工作。 | 蔡卫星 | 工管科 | 郁杰弓 | 全月
30 | 河道管理：严格落实图斑整改工作，加强企业服务；整理2023-2024年度备案项目，开展涉河项目监管检查和备案项目复核工作；积极对接南通，开展好嘉吉项目、上海建工、中远重工洪评审查相关工作；会同堤防管理所开展新通海沙区域企业信息落图，会同相关水利站开展内河占用信息完善和整改措施制定。 | 蔡卫星 | 工管科 | 郁杰弓 | 全月
31 | 项目筹备：推进常乐闸除险加固工程，开展设计方案会商会议，督促代建单位的稳评等前期工作。 | 蔡卫星 | 工管科 | 郁杰弓 | 全月
32 | 防汛抗旱：发布汛前检查通知，做好非汛期水位调度工作；城市防涝风险图和区域调度方案进行公开采购并开展相关编制工作。 | 蔡卫星 | 工管科 | 郁杰弓 | 全月
33 | 区域治水：根据南通市水利局的具体要求拟定年度工作任务。 | 蔡卫星 | 工管科 | 郁杰弓 | 全月
34 | 做好日常安全运行及水情调度，开展汛前检查、维护保养等工作。 | 蔡卫星 | 涵闸中心 | 管能新 | 全月
35 | 起草下发《2024年全区水利安全生产工作要点》的通知。 | 蔡卫星 | 安监科 | 邱张英 | 全月
36 | 结合“世界水日、中国水周”宣传活动开展好水利安全生产宣传“五进”系列活动。 | 蔡卫星 | 安监科 | 邱张英 | 全月
37 | 持续做好全区水利安全生产监管工作，重点在建项目质量安全监督检查。 | 蔡卫星 | 安监科 | 邱张英 | 全月
38 | 持续开展水利系统消防、燃气、电气等安全隐患排查督查工作。 | 蔡卫星 | 安监科 | 邱张英 | 全月
39 | 按要求继续做好安全生产问题处置监管平台信息报送工作。 | 蔡卫星 | 安监科 | 邱张英 | 全月
40 | 开展堤防及通江小闸汛前检查。 | 蔡卫星 | 堤防所 | 陆 荣 | 全月
41 | 配合工管科做好沿江图斑核查整改工作。 | 蔡卫星 | 堤防所 | 陆 荣 | 全月
42 | 完成长江水下地形测量。 | 蔡卫星 | 堤防所 | 陆 荣 | 全月
43 | 谋划并召开全区水利工作暨党风廉政会议。 | 李忠平 | 办公室 | 黄润华 | 全月
44 | 形成水利系统年轻干部年度系列主题活动方案，谋划一次专题活动。 | 李忠平 | 办公室 | 黄润华 | 全月
45 | 完成制定形成一岗双责责任清单、2024年度水利工作要点、党建工作要点等工作。 | 李忠平 | 办公室 | 黄润华 | 全月
46 | 按照区委、区政府要求，牵头做好拖欠企业、民生工程审计等相关工作。 | 蔡卫星 | 办公室 | 黄润华 | 全月