海门区浒通河闸安全鉴定项目

1、投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的水利行业（灌溉排涝、河道整治、城市防洪）设计乙级及以上资质或经水利部、江苏省水利厅认定的水利科研院（所）；

（3）企业近三年（2021年1月以来，以合同协议书签订时间为准）有承建水闸安全鉴定业绩（须提供合同协议书原件核查）。

2、投标人在投标时须提供经年检的营业执照副本、资质证书、法人代表身份证复印件、法人授权委托书，授权代表身份证（复印件均须加盖公章），同时须将上述材料及报价单一起装订并密封后于投标截止时间前提交至海门区北京中路600号会展中心311会议室，过时作自动放弃处理。注：授权代表持有效身份证参加投标。

3、本项目**开标时间及投标截止时间**为**2024年10月 9日9时45分**，投标人在投标时须至海门区北京中路600号会展中心311会议室登记，同时须提供相关原件备查。

4、投标人所报投标总价须包含完成项目所发生的一切费用以及评审等费用，**本报价单为总价报价，最高限11万元。超过限价作无效投标处理**

5、项目实施内容及要求：**投标人不具备水利工程检测资质的，分包检测单位须具备计量认证的水利工程混凝土工程、机械电气和金属结构检测乙级及以上资质。**浒通河闸安全鉴定，包括现状调查、现场安全检测、工程复核计算和安全评价等，（1）现状调查分析：应进行设计、施工、管理等技术资料收集，在了解工程概况、设计和施工、运行管理等基本情况基础上，初步分析工程存在问题，编写工程现状调查分析报告；（2）现场安全检测：应确定检测项目、内容和方法，主要是针对地基土和填料土的基本工程性质，防渗导渗和消能防冲设施的有效性和完整性，混凝土结构的强度、变形和耐久性，闸门、启闭机的安全性，电气设备的安全性，观测设施的有效性等和房屋安全检测，按有关规程进行检测后，分析检测资料，评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告；（3）复核计算：应以最新的规划数据、检查观测资料和安全检测成果为依据，按照 现行有关技术标准，进行闸室、岸墙和翼墙的整体稳定性、抗渗稳定性、抗震能力、套闸 过水能力、消能防冲、结构强度以及闸门、启闭机、电气设备等复核计算，编写工程复核 计算分析报告；（4）安全评价：应在现状调查、现场安全检测和工程复核计算基础上，充分论证数据资料可靠性和安全检测、复核计算方法及其结果的合理性，提出工程存在的主要问题、套闸安全类别评定结果和处理措施建议，并编制套闸安全评价总报告；（5）参加组织的安全鉴定审查会议，按照审查意见，补充相关工作，修改套闸安全评价报告，并提交正式成果。

**6、先对所有投标人的资格进行审查。通过资质审核的投标单位≥3家时，以最低价的方法确定中标单位；如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，低价者中标；如果通过资质审核的投标单位不满3家，则本次招标流标。**投标单位在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。投标单位中标后须交纳履约保证金**5000**元人民币。履约金由招标单位收取，在项目结束验收合格后予以退回。中标公示结束后3天内，中标单位须领取中标通知书，否则视为自动放弃中标资格。

7、合同履行期限：合同签订后 45天内提交工程现状调查分析报告、现场安全检测报告、工程复核计算分析报告以及套闸安全评价总报告；经套闸安全评价成果审查后，按审查意见，补充相关工作，修改套闸安全评价报告，并于套闸安全评价成果审查后 20 天内提交正式成果，成果以通过专家审查为准。

8、依据及标准

遵循《江苏省水闸安全鉴定管理办法》（苏水规〔2020〕3 号）、《水闸安全评价导则》（SL214-2015）以及其他现行相关规范的规定及要求进行安全鉴定。

9、质量要求

1、中标人须委托同时具有岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测 5 个类别水利工程质量检测乙级及以上资质证书以及质量技术监督部门发放的资质认定计量认证证书的专业单位进行安全检测。

10、成果

提供浒通河闸现状调查分析报告、现场安全检测报告、复核计算分析报告、套闸安全评价总报告、套闸安全评价报告（最终版）纸质文件各 10 套和电子文件各 2 套。

11、支付方式：提交正式成果后一次性付清全部费用。

咨询电话：18932202588 高先生

南通市海门区浒通河闸管理所

2024年9月25日

**一、开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投标服务名称** | **投标总报价** |
| **南通市海门区浒通河闸安全鉴定项目** | **合计：大写：** **，** **小写：** **元（人民币）** |

**投标人全称（加盖公章）：**

**法定代表人或被授权人：** **（签字或盖章）**

**日期：** **年** **月** **日**

**填写说明：**

**1、开标一览表中不得填报有选择性报价方案，采购人仅接受一个价格。**

**2、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章。**

**二、法定代表人身份证明**

**南通市海门区浒通河闸管理所：**

**我公司法定代表人** **参加贵单位组织的** **（采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。**

**附：法定代表人情况：**

**姓名：** **性别：** **年龄：** **职务：** **身份证号码：** **手机：** **传真：**

**单位名称（公章）** **法定代表人（签字或盖章）** **年** **月** **日** **年** **月** **日**

**法定代表人身份证复印件**

**（粘贴此处）**

**注:** **法定代表人参加投标时将身份证带至招标现场备查。**

**三、授权委托书**

**南通市海门区浒通河闸管理所：**

**兹授权** **（被授权人的姓名）代表我公司参加** **项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。**

**被授权人无转委托权。特此委托。**

**附：被授权人情况：**

**姓名：** **性别：** **年龄：** **职务：**

**身份证号：**

**手机：** **传真：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称（公章）** |  | **法定代表人（签字或盖章）** |
| **年** **月** | **日** | **年** **月** **日** |

**法定代表人身份证复印件**

**被授权人身份证复印件**

**（粘贴此处）**

**注:** **被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。**