## 月度工作计划
市水利局2020年7月份工作安排
总要求：以“学习苏州三大法宝，全力突破重大项目专题学习研讨活动”为抓手，持续推进服务中天项目、“四大专项行动”、扫黑除恶、安全生产专项整治、河长制、水旱灾害防御、水利基础设施建设、水政水资源管理、农村水利建设等工作。
序号 | 工 作 内 容 | 分管领导 | 责任科室 | 责任人 | 完成 时间
1 | 全力做好服务中天项目有关事项。 | 各分管领导 | 各科室 | 仇汉江、邱张英、陆 近 | 全月
2 | 开展14条入江支流整治工作。 | 各分管领导 | 各科室 | 仇汉江、邱张英、陈惠民 | 全月
3 | 做好文明城市创建、水环境整治巡查、扶贫帮困走访等工作。 | 各分管领导 | 各科室 | 各负责人 | 全月
4 | 做好扫黑除恶专项斗争相关工作。继续做好长江河道非法采砂监管巡查、联合执法等工作。 | 李忠平 | 扫黑办 | 张国华、徐超 | 全月
5 | 做好信访接待、三峡移民工作。督促代建单位开展移民后扶资金项目招标工作；对照三峡移民结对帮扶方案开展入户走访工作。 | 陈咏梅 | 办公室 | 张国华、顾天 | 全月
6 | 做好青龙河流域整治工作。积极推进青龙港综合整治工程，开工建设河道护岸和青龙河北段疏浚；对接文旅项目完成水闸和堤防工程施工图设计；推进项目用地相关手续的办理等；督促区镇加快推进2020-2021年河道疏浚整治、配套建筑物改造、生态河道建设等，全面完成施工、监理招标并组织实施，重点推进海门河以南入江支流周边河道疏浚工程。 | 各分管 领导 | 各科室 | 仇汉江、邱张英、陈惠民 | 全月
7 | 开展2020年河长制重点工作。配合市级河长做好第四轮巡河；督促区镇做好“两违”、“三乱”、“黑臭水体”、“生态河道建设”等工作。 | 李忠平 | 综合科 | 陈惠民 | 全月
8 | 做好巡查督查工作。督促相关区镇和单位抓好河道保洁工作；继续对全市河道开展巡查工作；组织对河长制重点工作已完成内容进行抽查，并形成督查报告。 | 李忠平 | 综合科 | 陈惠民 | 全月
9 | 督促代建单位加快海门市2016-2018省骨干河道管护工程的收尾工作。 | 李忠平 | 综合科 | 陈惠民 | 全月
10 | 组织河长办、各区镇学习南通总河长令。 | 李忠平 | 综合科 | 陈惠民 | 全月
11 | 有序推进河道疏浚整治工作。督促区镇尽快完成2019-2020年个别乡级河道疏浚整改工作；督促区镇加快推进2020-2021年河道疏浚整治、配套建筑物改造、生态河道建设等，全面完成施工、监理招标并组织实施，重点推进海门河以南入江支流周边河道疏浚工程；对完成主体工程的鸽笼港河疏浚整治、2020年国家水土保持重点项目做好检查确保安全度汛；积极推进圩角河（海门河至东洲河）疏浚工程。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 全月
12 | 督促代建单位完成2019-2020二级河道塌方修复项目完工验收，配合区镇做好后续矛盾协调工作； | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 全月
13 | 开工建设三级河道21座箱涵改造项目。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 全月
14 | 做好前期对接工作。主动对接交通产业集团积极推进水环境治理项目，优先考虑群众诉求较多的浒通河；完成县级河道海门河（民生河至青龙河）、运盐河（余东四甲界至五泰路）疏浚整治项目施工图设计，做好与区镇对接工作。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 全月
15 | 开展农业水价综合改革验收相关准备工作。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 全月
16 | 抓紧实施十八匡河综合整治工程，开展水闸底板浇筑、河道疏浚等。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 全月
17 | 做好安全生产专项整治相关工作，推进浒通河闸下游违章趸船清理工作。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 全月
18 | 做好防汛防台相关工作。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 全月
19 | 积极推进卫东闸、海门河西闸拆除重建工程，开展施工招标；推进灵甸闸除险加固工程，完成初步设计和施工图设计招标等工作；编制汤家闸、大洪闸、四甲闸、常乐闸改造工程实施方案，开展通启河闸、海门河东闸等可研编制；督促代建单位抓紧实施年度涵闸岁修工程。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 全月
20 | 推进区域治水，完成工作方案，开展试运行。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 全月
21 | 继续做好沿江卫星遥感核查整改工作（违建拆除）；海堤沿线违法占用情况调查；江堤沿线固废的清理（新倒）。 | 陈咏梅 | 堤防所 | 陆 荣 | 全月
22 | 做好水汛调度工作和安全生产工作；做好防汛排水检查发现问题的整改落实工作。 | 陈咏梅 | 涵闸中心 | 管能新 | 全月
23 | 继续组织开展取水工程（设施）核查登记整改阶段工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近 | 全月
24 | 推进2019年度最严格水资源管理制度考核发现问题整改工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近 | 全月
25 | 推进“两违三超”问题整治工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近 | 全月
26 | 推进地下水压采工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近 | 全月
27 | 继续开展安全生产专项排查工作，并做好工作资料收集整理工作。 | 杨卫忠 | 安全科 | 黄润华 | 全月
28 | 对涵闸系统开展应急知识培训，采取“四不两直”方式进行培训成果测试。 | 杨卫忠 | 安全科 | 黄润华 | 全月
29 | 安全生产检查下沉区镇，对农村水利项目建设开展隐患大排查大整治工作，并形成清单。 | 杨卫忠 | 安全科 | 黄润华 | 全月
30 | 开展政务处分法学习。 | 杨卫忠 | 水政大队 | 徐 超 | 全月
31 | 协助处理好中天钢铁涉水遗留问题；配合区镇做好河道清障工作；继续做好群众举报查处工作。 | 杨卫忠 | 水政大队 | 徐 超 | 全月
32 | 抓紧开展县域节水型城市创建工作。完成创建宣传片制作；跟进教育基地建设；完成水平衡项目验收；节水规划完成审查和报政府审批。 | 杨卫忠 | 节水办 | 王华兵 | 全月
33 | 按要求开展半年度党风廉政形势分析会。 | 李忠平 | 办公室 | 张国华 | 下旬
34 | 组织开展“用实作答、以水美求变”季度考核。 | 李忠平 | 办公室 | 张国华 | 中旬
35 | 对年度重点工作进行回头看，并督促加快进度。 | 李忠平 | 办公室 | 张国华 | 全月
36 | 督促各科室加快水利工程项目资金拨付进度。 | 陈咏梅 | 办公室 | 张国华 | 全月
37 | 费用报支、凭证编制、无债务申报、固定资产月报、专项资金平台实时公开、预算执行情况统计等财务日常工作。 | 陈咏梅 | 办公室 | 张国华 | 全月
38 | 完成内审报告。 | 陈咏梅 | 办公室 | 张国华 | 全月

## 上月度工作完成情况
市水利局2020年6月份工作完成情况
序号 | 工 作 内 容 | 分管 领导 | 责任科室 | 责任人 | 完成情况
1 | 全力做好服务中天项目有关事项。 | 各分管领导 | 各科室 | 仇汉江、邱张英、陆 近 | 有序推进
2 | 开展14条入江支流整治工作。 | 各分管领导 | 各科室 | 仇汉江、邱张英、陈惠民 | 有序推进
3 | 做好扫黑除恶专项斗争相关工作。继续做好长江河道非法采砂监管巡查、联合执法等工作。 | 李忠平 | 扫黑办 | 张国华、徐超 | 有序推进
4 | 做好安全生产专项整治有关工作，继续开展月度安全隐患排查。 | 杨卫忠 | 专治办 | 顾天、董海挺 | 开展安全生产检查5次，对各涵闸、在建项目进行全覆盖检查，发现各类安全隐患9处
5 | 做好人大建议、政协提案办理、面见、答复工作。 | 各分管领导 | 各科室、单位 | 各科室单位负责人 | 已完成
6 | 做好信访接待、三峡移民工作。督促代建单位开展移民后扶资金项目招标工作；对照三峡移民结对帮扶方案开展入户走访工作。 | 陈咏梅 | 办公室 | 张国华、顾天
7 | 做好青龙河流域整治工作。做好青龙河整治销号验收相关工作；开展河道部分护岸工程和青龙河北段疏浚招标工作；完成水闸和堤防工程施工图设计；推进项目用地相关手续的办理；海门河以南入江支流周边河道疏浚工程全面启动；按照青龙河整治专题会议要求的时间节点督促相关区镇做好河道疏浚工作。 | 各分管 领导 | 各科室 | 仇汉江、邱张英、陈惠民
8 | 开展2020年河长制重点工作。印发2020年度样本河道打造目录；推进2020年度河道整治计划任务的整治；做好入江支流“三乱”整治；配合市级河长做好2020年第三轮巡河，制定第四轮建议方案；督促代建单位加快海门市2016-2018省骨干河道管护工程的推进工作。 | 李忠平 | 河长办 | 陈惠民 | 有序推进
9 | 做好河道保洁工作。推进一二级河道保洁船只GPS安装；督促相关区镇和单位抓好河道保洁。 | 李忠平 | 河长办 | 陈惠民 | 有序推进
10 | 做好河长制督查工作。组织对河长制重点工作中已完成项目进行抽查，对“四不两直”通报的问题进行回头看；完成老运河网簖等问题的整治清单的交办；组织对交办单上的问题进行回头看。 | 李忠平 | 河长办 | 陈惠民 | 已完成
11 | 做好农村黑臭水体治理工作。印发《农村黑臭水体治理实施方案》；下达2019年黑臭水体整治奖补资金。 | 李忠平 | 河长办 | 陈惠民 | 有序推进
12 | 加快河道疏浚工作。完成2019-2020二级河道塌方修复项目施工；完成鸽笼港河疏浚整治项目施工；督促区镇加快完成2019-2020年乡级河道疏浚项目；督促区镇加快推进2020-2021年河道疏浚整治、配套建筑物改造、生态河道建设等，完成施工监理招标并组织实施；海门河以南入江支流周边河道疏浚工程全面启动；开工建设圩角河（海门河至东洲河）疏浚工程。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 有序推进
13 | 完成2019年农村河道长效管护、农田水利维修养护奖补资金项目招标工作（箱涵改造）并开工建设；基本完成海门河（海兴路西侧）护岸工程施工。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 有序推进
14 | 做好水土保持相关工作。完成2020年国家水土保持重点项目完成总工程量的80%；根据上级要求继续做好水土保持图斑复核及复核后相关工作；加大生产建设项目水土保持方案编制及审批工作力度，做好项目监管工作。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 有序推进
15 | 开展农业水价综合改革验收相关准备工作。 | 李忠平 | 水利科 | 邱张英 | 有序推进
16 | 抓紧实施十八匡河综合整治工程，完成水闸基础处理，河道工程护岸基本完成等。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 有序推进
17 | 积极推进卫东闸、海门河西闸拆除重建工程，完成施工图设计；积极推进灵甸闸除险加固工程，完成实施方案上报等；编制汤家闸、大洪闸、四甲闸、常乐闸改造工程实施方案，开展通启河闸、海门河东闸等可研编制。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 完成海门河西闸施工图审查；灵甸闸方案政府审批
18 | 贯彻落实全市防汛防旱工作会议精神。开展一次汛前大检查；完成汛前长江水下地形测量工作；督促代建单位开展年度涵闸岁修项目招标工作。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 已完成
19 | 推进方案编制。积极推进水系连通和水利工程调度方案编制工作，组织中间成果审查，完成最终成果；完成超标洪水预案编制工作。 | 陈咏梅 | 工管科 | 仇汉江 | 有序推进
20 | 做好沿江卫星遥感核查整改工作。 | 陈咏梅 | 堤防所 | 陆 荣 | 有序推进
21 | 继续协调圩角闸拆迁、大洪老闸违建工作。 | 陈咏梅 | 涵闸中心 | 管能新 | 大洪闸房屋问题基本完成；圩角河闸房屋问题已与高新区谈妥。
22 | 继续组织开展取水工程（设施）核查登记整改阶段工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近
23 | 完成地下水压采项目施工。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近
24 | 推进2019年度最严格水资源管理制度考核发现问题整改工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近
25 | 推进“两违三超”问题整治工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近
26 | 推进32眼应急备用井封填工作。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近
27 | 根据生态环境局主城区地下应急水源地保护区划分进展情况，推进应急水源地达标建设。 | 杨卫忠 | 水政科 | 陆 近
28 | 对全市一二级河道开展巡查；做好5户规费收缴工作；继续做好群众举报工作。 | 杨卫忠 | 水政大队 | 徐 超 | 有序推进
29 | 继续做好国家级节水达标县创建相关工作（节水教育基地、节水规划、水平衡测试）。 | 杨卫忠 | 节水办 | 王华兵 | 教育基地进行中、节水规划6月底、水平衡测试已完成
30 | 继续进行海门县级节水监督检查工作。 | 杨卫忠 | 节水办 | 王华兵 | 已完成
31 | 完成人大建议、政协提案上传系统工作。 | 李忠平 | 办公室 | 张国华 | 已完成
32 | 筹备召开全市水利系统党风廉政建设会议。 | 李忠平 | 办公室 | 张国华 | 已完成
33 | 做好半年度工作总结。 | 李忠平 | 办公室 | 张国华 | 已完成
34 | 对党建、党风廉政建设、业务工作及重点考核工作进展情况进行回头看。 | 李忠平 | 办公室 | 张国华 | 未能全部完成
35 | 做好2019年行政事业单位内部控制报告。 | 陈咏梅 | 办公室 | 张国华 | 已完成
36 | 开展收费巡查工作。 | 陈咏梅 | 办公室 | 张国华 | 已巡查